# Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 797 ze dne 29. 5. 2007

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – STRUKTURA DOKUMENTU

##### I. Požadovaná struktura

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „střednědobý plán“) bude obsahovat níže uvedené kapitoly. Každá kapitola popisuje požadované výstupy a možné zdroje dat.

- Východiska

Požadovaný výstup:

Popis priorit pro stanovení rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (dále jen „hl. m. Prahy“), které budou vycházet z přijatých národních strategií a koncepcí a strategií hl. m. Prahy a dále z prognózy demografického vývoje na území hl. m. Prahy.

Zdroje:

Národních strategií a koncepcí a strategií hl. m. Prahy:

Národní strategie:

- zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.

- Bílá kniha v sociálních službách

- Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008

- Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb (přijata vládou ČR usnesením č. 127 ze dne 21. února 2007)

Strategie hl. m. Prahy

- Strategický plán hl. m. Prahy (schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/03 ze dne 25.5.2000)

- Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy na období let 2006 až 2010

- Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením hlavního města Prahy (schválený usneseními Rady hl. m. Prahy č. 1539 dne 25.10.2005 a č. 0339 dne 7.3.2006)

Demografické informace z ČSÚ

- Analýza sítě poskytovatelů sociálních služeb v hl. m. Praze

Požadovaný výstup:

Informace o sociálních službách:

- poskytované druhy sociálních služeb;

- jejich kapacita a skutečné využití služeb uživateli;

- zastoupení jednotlivých druhů sociálních služeb na městských částech a v hl. m. Praze;

- návrh opatření v oblasti rozvoje sociálních služeb.

Zdroje:

- Analýza typové a místní dostupnosti služeb sociální péče pro občany se zdravotním postižením v hl. m. Praze 2006;

- Současný stav sítě poskytovatelů sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2006;

- Informace o poskytovatelích sociálních služeb získané z žádostí o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2007.

- Návrh priorit rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Požadovaný výstup:

Nástin priorit rozvoje či útlumu poskytovaných sociálních služeb.

- Financování sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Požadovaný výstup:

Popis existujících finančních zdrojů v roce 2006 a pro rok 2007 a dále popis finančních nákladů na poskytování sociálních služeb v roce 2006.

Dále návrh opatření na zvýšení efektivity systému sociálních služeb

- Součinnost zúčastněných subjektů

Požadovaný výstup:

Popis vymezení rolí zúčastněných subjektů, který bude vycházet  z § 94 a 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zúčastněnými subjekty se rozumí:

- SOC MHMP

- městské části

- další zainteresované subjekty

Dále bude obsahovat informace o požadavcích na dodání vstupních dat od jednotlivých zúčastněných subjektů a nástin vymezení rolí pro následující období a aktuální stav plánování sociálních služeb.

##### II. Pracovní postup

Střednědobý plán je rozčleněn do 5 částí (kapitol) uvedených v bodu I. tohoto dokumentu. Kapitoly 1., 2. a 4. budou zpracovány dodavatelsky. Za zpracování kapitol 3. a 5. bude zodpovědný odbor SOC MHMP.

V průběhu tvorby střednědobého plánu proběhnou dva workshopy pro zástupce městských částí, poskytovatele sociálních služeb a uživatele sociálních služeb.

Na prvním workshopu proběhne seznámení se strategií tvorby střednědobého plánu

Cílem druhého workshopu bude seznámení se zpracovaným dokumentem a konzultace připomínek.

Podrobný pracovní postup včetně časového harmonogramu je uveden v tabulkách na stranách 3 a 4 tohoto dokumentu.

| Pracovní postup |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITA/SUBAKTIVITA |  |  | Zodpovědný |
| č. | název | popis a cíl aktivity |  |
| 1. | Zpracování kapitol: 1. Východiska 2. Analýza sítě poskytovatelů sociálních služeb v hl. m. Praze 4. Financování sociálních služeb na území hl. m. Prahy | Obsah jednotlivých kapitol a požadované výstupy jsou uvedeny v bodu I. tohoto dokumentu | Centrum sociálních služeb Praha |
| 2. | Workshop | Workshop za účelem seznámení se strategií tvorby střednědobého plánu | SOC MHMP, člen Rady hl. m. Prahy (p. Janeček) |
| 3. | Zpracování kapitoly č. 3 „Návrh priorit rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy" | Nástin priorit rozvoje či útlumu poskytovaných sociálních služeb, který bude vycházet ze zpracovaných kapitol 1., 2. a 4. střednědobého plánu | SOC MHMP |
| 4. | Zpracování kapitoly č. 5 „Součinnost zúčastněných subjektů" | Popis vymezení rolí zúčastněných subjektů, který bude vycházet z § 94 a 95 zákona č. 108/2006 Sb. Dále bude obsahovat informace o požadavcích na dodání vstupních dat od jednotlivých subjektů a nástin vymezení rolí pro následující období. | SOC MHMP |
| 5. | Zpracování 1. verze střednědobého plánu | Na základě získaných podkladů zpracovat střednědobý plán | SOC MHMP |
| 6. | Workshop | Workshop za účelem seznámení se zpracovaným dokumentem a konzultace připomínek | SOC MHMP, člen Rady hl. m. Prahy (p. Janeček) |
| 7. | Zpracování finální verze střednědobého plánu | Zapracování získaných připomínek a zpracování finální podoby dokumentu | SOC MHMP |
| 8. | Schválení Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy | Předložení střednědobého plánu ke schválení Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy | SOC MHMP |

| Časový harmonogram (rok 2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita/subaktivita |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |
|  |  | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |
| 1. | Zpracování kapitol: 1. Východiska 2. Analýza sítě poskytovatelů sociálních služeb v hl. m. Praze 4. Financování sociálních služeb na území hl. m. Prahy |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Workshop |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zpracování kapitoly č. 3 „Návrh priorit rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy" |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zpracování kapitoly č. 5 „Součinnost zúčastněných subjektů" |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zpracování 1. verze střednědobého plánu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 7. | Zpracování finální verze střednědobého plánu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 8. | Schválení Radou hl. m. Prahy a Zastupitelstvem hl. m. Prahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |