Cyklistické stezky

Přehled staveb na území hlavního města Prahy

Investor							Stav k 25. srpnu 2006

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

# Troja – Ďáblice

2950011

Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie.

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. V současné době je projednávána DUR. Žádost o zahájení územního řízení byla podána, ale řízení bylo přerušeno vzhledem ke změně stanoviska některých vlastníků pozemků Je předpoklad dořešení těchto věcí do konce září 2006, aby MČ Praha 8 mohla vypsat územní řízení.

# Staroměstské náměstí – Klárov – Pohořelec

2950013

Délka trasy 3,1 km

Zhotovitel DIPRO.

ÚR vydáno 10/05. Zhotovitel dopracoval DSP a zahájil projednávání pro účely stavebního řízení. Kolize s 2.stavbou Strahovského tunelu byla řešena 6. dubna na koordinačním jednání. Výsledkem je dohoda, umožňující vydání SP a možnost výstavby stezky v dotčeném místě s tím, že část(v délce cca 150m) bude ponechána s původním povrchem, který umožní někdy v roce 2009 položení inž. sítí v rámci 2.stavby Strahovského tunelu.

DSP je připraveno pro podání žádosti o stavební povolení. Zbývá ještě uzavřít tři smlouvy o pronájmu a výpůjčce pozemků jako nezbytný majetkoprávní podklad pro vydání SP.

TSK připravuje v předstihu výběrové řízení na zhotovitele stavby.

# Modřany – Lhotka – Cholupice – hranice Prahy

2950017

Délka trasy 8,1 km

Zhotovitel je Atelier DUK.

Dne 30. 3. 2006 se uskutečnilo úspěšně územní řízení na tři části trasy a rozhodnutí je od MČ vydáno. Zhotovitel bude u těchto tří částí připravovat DSP.

U zbývajících dvou částí trasy zhotovitel doplní u MČ své podání k územnímu řízení, vypsání územního řízení předpokládáme v srpnu 2006.

# Freyova – Kyjský rybník

2950018

Zhotovitel A.D.O.

1 etapa zrušena na žádost MČ Praha 9, důvodem je realizace stezky v souběžné trase na drážním tělese ( investor OMI).

2 etapa zastavena v úrovni zpracovaného DUR, u několika pozemků majitelé změnili své rozhodnutí a nesouhlasí s realizací stezky. U další části pozemků proběhlo vrácení pozemků od IROP na původní vlastníky, kteří jednoznačně realizaci stezky odmítli. Navíc v části trasy v souběhu s drahou budou ČD provádět náročnou rekonstrukci trati, která zasahuje do plánované trasy cyklistické stezky.

# Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020

## Délka trasy 4,1 km

## Zhotovitel DIPRO

Je uzavřena smlouva na zhotovení návrhu DUR s termínem 9. 7. 2006. Při projednávání návrhu DUR s MČ Praha 10 došlo ke změně trasy ( viz zápis z jednání 22. 6. 2006 ) oproti zadání ze SP. Bylo dohodnuto, že akce bude rozdělena do dvou etap. 1.etapa bude projednávána zvlášť pro územní a stavební řízení, 2.etapa bude vzhledem k jednoduchosti řešena jako ohlášení prací.

# Modřany – most Závodu Míru

2950022

Délka trasy 2,0 km

Zhotovitel Atelier DUK.

# ÚR vydáno 10/05. V současné době je projednáno DSP pro účely stavebního řízení. Vznikla nutnost požádat dodatečně o souhlas s pokácením dalších stromů. GP podal žádost o zahájení stavebního řízení, které je vypsáno na . TSK ukončil výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavební řízení se uskuteční dne 29. 8. 2006. Předpoklad zahájení realizace akce je v 09/06.

# Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025

Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

Dne 19.10.2005 bylo jednání na MČ Zličín s MÚ Chýně, který připravil do fáze DUR  jednu ze stezek, a to spojení Sobína s Chýní. Bylo dohodnuto, že územní řízení pro tuto část zajistí MÚ Chýně a pro část stezky postoupí vydané ÚR na TSK, která bude pokračovat ve zpracování DSP a realizaci. Podle poslední informace bude v této věci svolávat MČ Zličín jednání v první polovině září 2006.

Na zbývající tři další stezky je zpracováno DUR a bylo dokončeno projednání, bohužel na všech třech stezkách jsou případy negativního stanoviska vlastníků pozemků. Požádáme o pomoc MČ Zličín v rámci výše citovaného jednání. Podle výsledku bude rozhodnuto, zda je možné a hlavně účelné pokračovat v další projektové přípravě.

# Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042

Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

Projektant dokončil a odevzdal návrh DUR a zahájil projednání pro územní řízení.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel DIPRO.

SP dokončena a odsouhlasena v DK, doporučeno pokračovat v další přípravě. TSK připraví výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP.

Na Slupi – Výtoň

2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt).

Studie proveditelnosti byla dokončena dle zadávací karty a odsouhlasena v DK. Projektant připraví cenový návrh na zpracování DUR a DSP.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle

2950050

Délka trasy 4,5 km

Předpokládaný zhotovitel Atelier DUK, probíhá jednání nad cenovým návrhem.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km

Zhotovitel SINPPS s.r.o.

Návrh studie byl projednán na výrobním výboru dne 15. 5. 2006. Dokončení studie včetně majetkoprávního projednání je dokončena a předána, bude předložena k posouzení na DK TSK.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO Consult

Studie proveditelnosti dokončena a odevzdána, bude jednání DK TSK.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice

2950054

Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

MČ Horní Počernice předala TSK studii realizace na uvedenou stezku. TSK objednal u zhotovitele ověření vlastnických vztahů dotčených pozemků včetně projednání souhlasu s výstavbou. Bohužel se vyskytlo negativní stanovisko Plynostavu Pardubice, který vlastní pozemky hned v počátku trasy v HP GP svolá jednání s MČ Praha 20 a pokusí se najít možnost změny začátku trasy. Předpokládaný termín projednání – 09/06

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel Simpps.

Cenová nabídka je odsouhlasena, TSK vydal výzvu k předložení návrhu smlouvy na zhotovení studie proveditelnosti s termínem 11/06.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO.

SP je dokončena a projednána v DK. Bylo doporučeno pokračovat v další přípravě. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovení DUR a DSP.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO.

SP je dokončena a projednána v DK. Bylo doporučeno další pokračování přípravy. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

V uvedeném místě bude DP v létě příštího roku vyměňovat panely v kolejišti a s tím bude spojena i výměna vodovodního a plynové řadu. V této souvislosti připravuje GP návrh termínů na zpracování DUR a DSP. Návrh Dur je dokončen, GO zahájil projednání pro územní řízení.

Náměstí republiky-Štefánikův most

2950069

Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

Studie proveditelnosti dokončena a odevzdána, bude jednání DK TSK

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Studie proveditelnosti dokončena a odevzdána, bude jednání DK TSK.

Dukelských hrdinů

2950071

Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

Studie proveditelnosti dokončena a odevzdána, bude jednání DK TSK.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6

2950072

Délka trasy 0,2km

Zhotovitel Metroprojekt

Objednána studie proveditelnosti s termínem – 09/06.

### Realizované stavby

# Cyklistická stezka Vrbova – Na Mlejnku, Praha 4

2950047

Zhotovitel REPO Invest s.r.o.

Charakteristika stezky : stezka je situována v patě svahu Jižní spojky mezi ulicemi Vrbova a Na Mlejnku v Praze 4. Osazení do svahu je navrženo pomocí gabionové zdi s vetknutým zábradlím. Šířka 3m, délka 0,48 km, povrch živice. Jedná se o společnou stezku pro cyklisty a pro pěší.

Předání staveniště zhotoviteli se uskutečnilo 15. 5. 2006, práce byly zahájeny. Postup prací je sledován na pravidelných kontrolních dnech (čtvrtky).

# K dnešnímu dni jsou dokončeny gabiony, dokončuje se osazení obrubníků, dne 28. 8. 2006 bude zahájena pokládka živice. Dokončení stavby bude do 10. 9. 2006. Investor žádá MČ Praha 4 o zahájení kolaudačního řízení v 37.týdnu.

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav

PENCO Praha s.r.o.