### Přehled termínů ukončení probíhajících akcí v r. 2004 ### Nejdůležitější dopravní omezení – stav k 17.8.2004 ## Číslo; Název Praha; Investor; Termín původní; Termín nový; Typ akce. 1; Chotkova 1; TSK, DP a.s., PVS a.s.; 1.7. – 31.8.04; 27.8.04 pro IAD 28.8.04 pro TRAM; rekonstrukce komunikace, oprava TT, rek.vodovodů, úplná uzavírka. 2; Nové mlýny 1; OMI; 7.7. – 27.8.2004; 27.8.04; výstavba protipovodňových opatření. 3; křižovatka Výtoň 2; DP a.s.; 1.7 – 31.8.04; 20.8.04; rekonstrukce křižovatky, úplná uzavírka. 4; Husitská 3; PVS a.s.; 11.3 – 26.8.04; 26.8.04; rekonstrukce kanalizace. 5; Seifertova 3; ČD; 12.03 – 30.9.04; 30.8.04 pro TRAM 1.10.04 pro IAD; rekonstrukce komunikace. 6; Jižní spojka II sever 4 (5.května – Sulická); TSK; 1.7 – 31.8.04; 19.8.04; oprava vozovky a mostu přes Vídeňskou. 7; Kolbenova 9; TSK; 1.6 – 31.8.04; 28.8.04; rozšíření křižovatky – odbočovací pruh. 8; Kutnohorská 15; ÚMČ Praha 15; 20.5. – 30.10.; 30.10.04; výstavba kanalizace. 9; Strakonická 16 most přes Berounku; TSK; 09.01 - 11.04; 20.8.04; rekonstrukce mostu.