# Kapitálové výdaje

Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2009 byl schválen usnesením ZHMP č. 21/1                  ze dne  27. 11.2008  ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního města Prahy na rok 2009                 a dotačním vztahům k městským částem hlavního města Prahy na rok 2009.

Celková výše kapitálových výdajů v rámci schváleného rozpočtu  činila 18 218 018,0 tis. Kč a po provedených úpravách k 31.3.2009 dosáhla výše 21 064 072,2 tis. Kč. Celkové čerpání             v absolutní výši 2 101 545,6 tis. Kč představovalo 11,54 % rozpočtu schváleného(RS) a  9,98 % rozpočtu upraveného (RU). Dosažená hodnota čerpání kapitálových výdajů za 1. čtvrtletí 2009 se v absolutním i procentním vyjádření  pohybovala v průměru dosažených hodnot v období od roku 2000.  V 1. čtvrtletí roku  většinou nebývají nároky na  výši prostředků z celoročně schválených objemů pro jednotlivé investiční akce vysoké.  V tomto  ročním období obecně existují specifika ovlivňující výši čerpání kapitálových výdajů. Jedná se  zvláště  o omezené možnosti stavebních činností u některých druhů stavebních akcí a prací   vzhledem k zimním klimatickým podmínkám.  U akcí připravovaných a nově zahajovaných je možné realizovat stavební práce, respektive čerpat finanční prostředky až po ukončení projektové a inženýrské přípravy vč. uzavření obchodních veřejných soutěží na zhotovitele staveb. Období 1. čtvrtletí není pro vývoj a zhodnocení celoročního  čerpání vypovídající a může být ovlivněno i provedením rozpočtových úprav s vyšším navýšením rozpočtových výdajů. V tomto sledovaném období právě došlo k objemově velmi významnému navýšení upraveného rozpočtu kapitálových výdajů oproti schválenému rozpočtu  u kapitálových výdajů celkem o 2 846 054,2 tis. Kč.  Jednalo se především  v kapitole 03-Doprava o přijetí účelové investiční dotace ze SFDI na financování výstavby a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP ve výši 250 mil. Kč na akce Vysočanská radiála a MÚK PPO-Liberecká schválené usn. RHMP  číslo211 ze dne  24.2.2009 a dále  přijetí účelového investičního transferu ze SFDI na financování oprav a modernizace  průjezdních úseků silnic a dálnic pro TSK  ve výši 364 426,0 tis. Kč  na základě úpravy dle  usn. RHMP č. 157 ze dne 10.2.2009.  V kapitole 02 – Městská infrastruktura přijetí investičního transferu z Ministerstva zemědělství ve výši 465.757.000 Kč na akci č. 0012 – Protipovodňová opatření  na ochranu HMP dle usn. RHMP číslo 168 ze dne  17.2.2009,  kdy došlo k navýšení investičních výdajů o 465 757 tis. Kč. Další objemově velmi významné navýšení proběhlo v kap. 09-Vnitřní správa u odboru FEU MHMP na akci č. 0020000 OPPK-rezerva o 1 781 580 tis. Kč.  Následkem těchto a dalších  rozpočtových úprav došlo  v průběhu 1. čtvrtletí 2009 k objemově velmi významnému navýšení objemu rozpočtu kapitálových výdajů, jehož  reálné čerpaní bylo, ale možné  očekávat postupně  až v průběhu roku 2009.

Do konce 1. pololetí dosáhl celkový upravený rozpočet kapitálových výdajů k 30.6.2009 výše  22 406 316,5 tis. Kč a celkové čerpání činilo 5 746 576,0 tis. Kč, což  představovalo  31,54 % rozpočtu schváleného(RS) a 25,65 % rozpočtu upraveného (RU). Dosažené výsledky čerpání kapitálových výdajů k 30.6.2009 jsou při dlouhodobějším srovnání průměrné a odpovídající ročním trendům čerpání. Nelze  zapomenout, že  i v tomto ročním období existují určité omezující podmínky v čerpání kapitálových výdajů u některých investičních akcí investorů hl. m. Prahy. Především řada specifických jednoročních  investičních akcí zařazených v rozpočtu hl. m. Prahy je záměrně připravována k realizaci se zahájením stavebních prací až po ukončení 1. pololetí roku. Například  většinou až po 1. červenci roku a to ještě postupně  v období prázdninových  měsíců  jsou zahajovány některé rekonstrukční akce na komunikační sítí  s výrazným dopadem na omezení průjezdu městem po dobu výstavby.  Obdobné časové omezující limity vlastní realizace v průběhu roku existují  i u rekonstrukčních akcí školských zařízení v kapitole 04. Určitá omezení v  uvolňování prostředků  a tím i časový posun v jejich čerpání  platí  i u objemově stále významnějších   investičních akcí financovaných v rámci programu OPPK případně i doznívajících JPD, kdy je uplatňována zásada retrofinancování a  tedy  konečný příjemce obdrží prostředky z rozpočtu  až po kontrole  ukončení věcné etapy či celé akce.

V průběhu 2. čtvrtletí roku  také došlo k dalšímu poměrně významnému objemu navýšení v rámci upraveného rozpočtu kapitálových výdajů. Celkově  výsledné saldo úprav rozpočtu v jednotlivých kapitolách (navýšení i snížení) provedených  v průběhu 2. čtvrtletí 2009 představuje celkové navýšení o  + 1 342 244,3 tis. Kč. K objemově nejvyššímu navýšení došlo v kap. 03-Doprava a v kap 04 – Školství mládež a  samospráva. Z objemově významnějších  úprav rozpočtu zmiňujeme např. usn. ZHMP č. 26/1 ze dne 23.4.2009 k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části HMP vytvořené v kap. 1016 rozpočtu HMP na rok 2009 (vč. akcí OMI MHMP), usn. ZHMP č. 27/29 k úpravě rozpočtu HMP v souvislosti s postupem realizace projektů financovaných z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost a usn. ZHMP č. 28/51 ze dne 18.6.2009 k návrhu na úpravu rozpočtu vl.hl. m. Prahy v rámci kapitoly 02, 03 a 04 na rok 2009.

Tyto finanční prostředky poskytnuté v rámci objemově vysokého navýšení rozpočtu                 ve 2. čtvrtletí bylo možné reálně čerpat až v průběhu 2. pololetí roku. Současně je skutečností, že už výše schváleného rozpočtu kapitálových výdajů do kterého byly zapojeny převody nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2008 převážně u strategických akcí ve výši   3,866 mld. Kč byla výrazně nejvyšší za posledních 10 let. Stejně je tomu po již zmíněných  provedených navýšeních rozpočtu i   u výše kapitálových výdajů rozpočtu upraveného, který po dalších úpravách v souhrnu představujících navýšení o 154,6 mil. Kč provedených               ve 3. čtvrtletí 2009 dosáhl k 30.9.2009 hodnoty 22 560 623,4 tis. Kč. Jednalo  se o výrazně nejvyšší hodnotu upraveného rozpočtu za posledních 10 let.

Čerpání v 1. pololetí 2009 u stěžejních-strategických  dopravních investic na městském okruhu negativně ovlivnily problémy založené v minulém roce. U akce  MO Špejchar – Pelc/Tyrolka došlo k omezení  vzhledem ke  zdržení při ražbě a jejímu následnému zastavení v důsledku odstraňování havárií ve Stromovce a neprovádění ražby tunelů z Letné z důvodů dopravních komplikací při odvozu rubaniny na skládky. Zlepšení může nastat až ve 2. pololetí po opětovném zahájení ražby směrem z Troje a od 22.7.2009 její zahájení i z druhého směru z prostoru Letné.  U MO Prašný most-Špejchar a MO Myslbekova Prašný Most se práce rozbíhaly po  opožděném zahájení stavby  až po srpnu 2008. U akce Strahovský tunel 2. st.-MÚK Malovanka byl sice postup prací a plnění vcelku příznivé, ale 2B etapu této stavby (tunelový úsek ) bylo možné po vynuceném posunu výběru zhotovitele  zahájit až                       v 1. čtvrtletí 2009. Rozvinutí stavebních prací v období 2. pololetí 2009 u uvedených objemově nejvýznamnějších  staveb severozápadní části městského okruhu bylo  příslibem  pro zlepšení čerpání kapitálových výdajů  do konce roku 2009.

Ve 3. čtvrtletí 2009 se uvedená očekávání u zmíněných akcí severozápadní části městského okruhu Myslbekova – Pelc-Tyrolka naplnila a u všech akcí v tomto úseku došlo k 30.9.2009 oproti stavu k 30.6.2009 zhruba k dvojnásobnému procentnímu navýšení čerpání kapitálových výdajů. Také celkově došlo u  sumární hodnoty kapitálových výdajů k 30.9.2009  k navýšení čerpání oproti stavu k 30.6.2009 o více než 85%. Zrychlený trend čerpání  kapitálových výdajů v průběhu 3. čtvrtletí roku 2009 byl  tedy jednoznačně patrný. Celkové čerpání kapitálových výdajů dosáhlo k 30.9.2009 výše 10 652 760,4 tis. Kč, což představovalo   plnění 47,22 %  k RU a 58,47 %  k RS.  Při hodnocení procentního vyjádření k RS a RU se jedná o hodnoty průměrné ale je třeba zohlednit objemově i procentně vysoké navýšení rozpočtu upraveného  k 30. 9. 2009 oproti rozpočtu schválenému celkem o 4 342,6 mil. Kč  tj. navýšení o 23,8 % ke kterému došlo převážně v závěru 1. čtvrtletí a v průběhu 2.čtvrtletí               a tyto prostředky logicky mohly být čerpány s určitým časovým posunem až do konce roku 2009. V rámci úprav provedených ve 3. čtvrtletí 2009 došlo k celkovému navýšení kapitálových výdajů o 154,6 mil. Kč. Zde z objemově významnějších úprav schvalovaných v kompetenci ZHMP uvádíme usn. ZHMP č. 29/103 ze dne 17.9.2009 přestavující navýšení 90 mil. Kč pro DP, a.s. na financování II. vestibulu st. metra Národní třída (bezbariérové zpřístupnění).

K 31.12.2009 činila celková výše kapitálových výdajů pro provedených úpravách rozpočtu            20 760 247,8 tis. Kč. V posledním čtvrtletí roku  tedy došlo v rámci úprav rozpočtu                 k výslednému snížení objemu  kapitálových výdajů v rámci upraveného rozpočtu celkem       o   1 800 375,6 tis. Kč. Zásadní vliv  na toto snížení měla úprava rozpočtu provedená v rámci projednání a schvalování návrhu rozpočtu na následující rok 2010, kdy došlo  k převodu nevyčerpaných finančních prostředků do příštího roku a tím i ke snížení celkové výše kapitálových výdajů v roce 2009.  Celkově byl v rámci  návrhu rozpočtu na rok 2010  usnesením ZHMP č. 32/2 ze dne 17.12.2009 schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů v úhrnné výši 1 758,74 mil. Kč. Převod prostředků byl  cíleně omezen a to většinou  pouze na   tzv. strategické akce v úhrnné výši 1 426,89 mil. Kč.  Převod nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2010  kladně účetně ovlivnil i výši čerpání za celý rok 2009. Schválený převod kapitálových výdajů do roku 2010 představuje ale méně než polovinu oproti převodu z roku 2008 do roku 2009. Objemově nejvýznamnější jsou převodu strategických investic a to akce č.  6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV ve výši 353,6 mil. Kč a 1 000 mil.Kč u akce č. 9515 MO Myslbekova-Prašný most, kde se zahájení ražby odsunulo až na konec 3. čtvrtletí 2009. Kromě problémů               s odvolacími řízeními občanských sdružení zde navíc  došlo k časově náročným průtahům     u výkupů pozemků a nemovitostí nejen u soukromých subjektů ale i  ve vlastnictví Ministerstva obrany. U dalších konkrétních staveb, kde nebyl schválen žádný nebo jen nižší objem převáděných prostředků se neúplné vyčerpání rozpočtovaných prostředků do konce roku fakticky promítá  na snížení  celkového  čerpání kapitálových výdajů  rozpočtu.

Celkově bylo k 31.12.2009 dosaženo  čerpání kapitálových výdajů ve výši 19 009 427,2 tis. Kč, což představovalo 104,34 % RU a  91,57 % RS. Jak je patrné z níže připojené srovnávací tabulky,  v absolutním vyjádření jedná se o nejvyšší dosažené čerpání  kapitálových výdajů       do konce roku  v posledních 10ti letech.  V relativním-procentním vyjádření  ke schválenému rozpočtu a   k upravenému rozpočtu se řadí k průměru dosažených  hodnot. V tabulce  vloženého srovnání čerpání v jednotlivých čtvrtletích roku 2009 je patrné naplnění očekávaného  vzestupného trendu čerpání  kapitálových výdajů v průběhu roku.

Celkové dosažené čerpání kapitálových výdajů je příznivé a například u souboru staveb SZMO  Myslbekova - Pelc- Tyrolka vč navazující stavby Strahovského tunelu 2. st. s MUK Malovanka a tunelovým úsekem MO se podařilo dosáhnout 100% tního čerpání. Přesto se          u některých akcí se  projevil dopad, v Praze velmi složitého procesu přípravy staveb, kde problémy působí zvláště komplikované uzavírání majetkoprávních  dohod a časová náročnost projednávání  připomínek, stanovisek  a požadavků v rámci komplikovaných územních              a stavebních řízení. Z konkrétních objemově nejvýznamnějších akcí zmiňujeme  např. akci  MÚK PPO-Liberecká, kde zůstalo nečerpáno 172,8 mil. Kč tj.   96% rozpočtovaného objemu. Stavební práce jsou u této stavby financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury          a nebylo  proto možné v kompetenci ZHMP převést nečerpané prostředky do rozpočtu roku 2010. Podrobné komentování postupu  přípravy a realizace jednotlivých akcí a zdůvodnění nečerpání prostředků je uvedeno v  komentářích u konkrétních  investičních akcích v rámci jednotlivých kapitol.

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH  VÝDAJŮ V LETECH  2000-2009

|  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAP. VÝDAJE | ROZPOČET | ROZPOČET | ČERPÁNÍ | % PLNĚNÍ |  |
| ZA OBDOBÍ | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | ZA OBDOBÍ | RS | RU |
| ROK 2000 | 7 525 651,2 | 9 124 067,1 | 8 747 592,8 | 116,24 | 95,87 |
| ROK 2001 | 15 786 331,7 | 14 925 378,6 | 13 569 828,3 | 85,95 | 90,92 |
| ROK 2002 | 9 870 200,0 | 13 509 875,2 | 12 808 073,5 | 129,77 | 94,81 |
| ROK 2003 | 7 046 531,7 | 14 875 310,8 | 13 881 194,6 | 196,99 | 93,32 |
| ROK 2004 | 14 359 783,7 | 16 823 129,4 | 15 558 819,7 | 108,35 | 92,48 |
| ROK 2005 | 12 579 357,5 | 14 876 415,6 | 14 232 718,7 | 113,14 | 95,67 |
| ROK 2006 | 13 254 559,1 | 15 452 937,4 | 14 086 982,3 | 106,28 | 91,16 |
| ROK 2007 | 14 790 617,6 | 19 735 479,6 | 16 986 630,4 | 114,85 | 86,07 |
| ROK 2008 | 16 536 459,7 | 16 986 007,9 | 14 910 950,9 | 90,17 | 87,78 |
| ROK 2009 | 18 218 018,0 | 20 760 247,8 | 19 009 427,3 | 104,34 | 91,57 |
| 1.–3.ČTVRTLETÍ 2009 | 18 218 018,0 | 22 560 623,4 | 10 652 760,4 | 58,47 | 47,22 |
| 1. POLOLETÍ 2009 | 18 218 018,0 | 22 406 316,5 | 5 746 576,0 | 31,54 | 25,65 |
| 1. ČTVRTLETÍ 2009 | 18 218 018,0 | 21 064 072,2 | 2 101 545,6 | 11,54 | 9,98 |

Z  tabulkových příloh v důvodové zprávě za vlastní hl. m. Prahu je  z přehledu čerpání kapitálových výdajů v rámci jednotlivých kapitol  patrné,  že absolutně    nejvyšší čerpání bylo dosaženo v kapitole 03-Doprava 12 943 593,12 tis. Kč, (procentně 116,16% RS a 95,63 %RU), dále v kapitole 02- Městská infrastruktura  2 989 038,44 tis. Kč, (procentně 97,28% RS a 92,00 %RU),  v kapitole 04- Školství, mládež a samospráva 743 182,28 tis. Kč, (procentně 131,54% RS a 86,66 %RU).

V rámci jednotlivých kapitol jsou zpracovány podrobné tabulkové přehledy na úroveň jednotlivých investorů a konkrétních investičních akcí nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2009“ s připojenými komentáři postihujícími  věcný vývoj na jednotlivých investičních akcích.