## ražby
MO RAST - ražené tunely - stav ražeb k 6.3.2002
Přehled doknčení jednotlivých úseků:
8171 VTT |  | délka úseku | LOT |  |  | POT |  |  | Kalota | Jádro | Dno | stav úseku
|  |  | kalota | jádro | dno | kalota | jádro | dno |  |  |  | stav
Metrostav | Portál - TP5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | dokončeno
| TP5 - TP3 | 448 | 363 | 358 | 358 | 385 | 372 | 372 | 283 | 256 | 236
| TP3 - Rozplet | 89 | 89 | 82 | 72 | 89 | 89 | 15 | 35 | 3 | 9
| celkem | 629 | 544 | 532 | 522 | 566 | 553 | 479 | 410 | 351 | 337
[7 empty] | Vyraženo v celém profilu |  |  |  | 337
SUBTERRA | Rozplet | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 50
| D3 | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | dokončeno
| D2 | 48 | [6 empty] | 48 | 48 | 48 | dokončeno
| D1 | 89 | [6 empty] | 89 | 89 | 89 | dokončeno
| cekem | 206 | 69 |  | 69 | 58 |  | 27 | 156 | 156 | 156
[7 empty] | Vyraženo v celém profilu |  |  |  | 156
| 8173 - Větev "B" | 128 |  |  |  |  | Tunel vyražen |  |  |  | 128
| Poznámka: |  | - členění ražby, délky jednotlivých úseků jsou uvedeny orientačně v celých metrech

## hl. úsek
Hloubené úseky Metrostav - stav 28.2.2002
ID | Objekt | Název | Název činnosti | Doba trvání | Zahájení podle směrného plánu | Dokončenípodle směrného plánu | Skutečné zahájení | Skutečné dokončení | Dokončeno_Procenta | Odchylka dokončení | Poznámky | Předchůdci | Následníci
Severní hloubený úsek
13 | 8032 | Nosné konstrukce HK1 | -dokončení stropu | 13,3 dny | 2002-02-16 08:00 | 2002-02-28 17:00 | 2002-02-12 08:00 | 2002-02-25 17:00 | 100% | -3 dny
21 | 8032 | Nosné konstrukce HK2 | HK 2-podkl.beton | 5 dny | 2002-02-25 08:00 | 2002-03-01 17:00 | 2002-02-22 08:00 | 2002-02-26 17:00 | 100% | -3 dny
22 | 8032 | Nosné konstrukce HK2 | -izolace+potěr | 5 dny | 2002-03-02 08:00 | 2002-03-06 17:00 | 2002-02-27 08:00 | NEDEF | 40% | -3 dny
Jižní hloubený úsek
11 | 8034 | Zajištění jámy DU7+6Z | zápory 22ks | 8 dny | 2002-02-23 08:00 | 2002-03-02 17:00 | 2002-02-23 08:00 | NEDEF | 50% | 0 dny
18 | 8035 | HK DO10 V | zem.práce+bour.zdi na 197,20 | 9 dny | 2002-02-21 08:00 | 2002-03-01 17:00 | 2002-02-21 08:00 | NEDEF | 90% | 0 dny
30 | 8035 | HK DU 7 +6 Z | předvýkop | 2 dny | 2002-02-18 08:00 | 2002-02-22 17:00 | 2002-02-22 08:00 | 2002-02-23 17:00 | 100% | 1 den
69 | 1732 | Dopravní opatř.během stavby | Dopravní opatř.během stavby | 297 dny? | 2002-02-11 08:00 | 2002-12-04 17:00 | 2002-02-11 08:00 | NEDEF | 5% | 2 dny
76 | 6131 | Rušení stáv.tram.tratě Radlická | Rušení stáv.tram.tratě Radlická Z | 3 dny | 2002-02-18 08:00 | 2002-02-20 17:00 | 2002-02-21 08:00 | 2002-02-23 17:00 | 100% | 3 dny

## def. obezd
Skundární obezdívky - Subterra - stav k 28.2.2002
ID | číslo objektu | Text11 | Název | Doba trvání | Zahájení podle směrného plánu | Dokončení podle směrného plánu | Skutečné zahájení | Skutečné dokončení | Dokon -čeno % | počet sekcí | prove - deno sekcí | Odchylka dokončení
8131 ZTT
42 | 8131 | ZTT - D2+D3 sekundární obezdívka - (Subterra) | L bok | 28 dny | NEDEF | NEDEF | 2002-01-17 08:00 | NEDEF | 65% | 15 | 9 | 0 dny
43 | 8131 | ZTT - D2+D3 sekundární obezdívka - (Subterra) | P bok | 28 dny | NEDEF | NEDEF | 2002-01-17 08:00 | NEDEF | 85% | 15 | 13 | 0 dny
44 | 8131 | ZTT - D2+D3 sekundární obezdívka - (Subterra) | Příčka | 14 dny | 2002-02-26 08:00 | 2002-03-15 17:00 | 2002-02-18 08:00 | NEDEF | 15% | 15 | 4 | -1,4 dny
50 | 8131 | ZTT C - sekundární obezdívka - (Subterra) | Mostovka | 30 dny | 2002-01-29 08:00 | 2002-03-11 17:00 | 2002-01-29 08:00 | NEDEF | 80% | 9 | 7 | 0 dny
8171VTT
26 | 8171 | Vodotěsné izolace D2 | Dno | 11 dny | 2002-02-08 08:00 | 2002-02-22 17:00 | 2002-02-08 08:00 | NEDEF | 85% | 7 | 6 | 0 dny
45 | 8171 | sekundární obezdívka D1 | Spodní deska | 16 dny | 2002-01-21 08:00 | 2002-02-11 17:00 | 2002-02-05 08:00 | NEDEF | 45% | 15 | 7 | 11 dny
50 | 8171 | sekundární obezdívka D2 | Spodní deska | 8 dny | 2002-02-15 08:00 | 2002-03-01 17:00 | 2002-02-23 08:00 | NEDEF | 15% | 7 | 1 | 3 dny
8140 Větrací šachta
39 | 8141 | 8141 Větrací šachta | Izolace a sekundární obezdívky | 73 dny | 2002-02-01 08:00 | 2002-05-23 17:00 | 2002-02-18 08:00 | NEDEF | 30% | 60m | 17m | 4 dny
49 | 8140 | 8140 Větrací kanál | Klenba | 14 dny | 2002-01-03 08:00 | 2002-01-31 17:00 | 2002-02-12 08:00 | NEDEF | 40% | 7 | 3 | 23 dny