## List1
| Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  |  |  | 13.11. | 2002
ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ
| Nádr. Holešovice - Probíhají práce na rekonstrukci stanice dle požadavků IDS |  | Dnes zahájena přejímka ! |  |  | MTS D1
O1 | Skluz prací vlivem povodní ( cca 2 měsíce) bude vyrovnáván ještě v průběhu prvního čtvrtletí 2003
Holešovice | Provádějí se výplňové betony v části " B "
Proříznuta podzemní betonová stěna mezi oddíly 01 a 02
O2 | Práce na nosných konstrukcích v jímce Holešovice a Trója
Vltava | Vzhledem ke stále sklopenému jezu v Troji nelze pokračovat na stabilizaci levého tunelu.( skluz již 2 měsíce )
Izolace konstrukcí v části " A ", výkopy v části "C"
O3 | Nosné konstrukce v části " A " a "D" |  |  |  |  | SMP
Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; práce na shybce stoky |  |  |  |  | Zakl.stav.
| 04 - 21/05 | Izolace dvoukolejného tunelu - rozplet - 20 m
O4 | 04 - 21/12 | Betonáž dna DT - rozplet - 20 m
Trojská | 04 - 24/01 | Levý traťový tunel - ražba z těžní šachty - 217 m |  | Doraženo !
| 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - izolace 126 m, betonáž dna 106 m
| 05 - 21/04 | Střední staniční tunel - střední výrub - západ - 147 m ; uzavírka dna dokončena !
O5
Kobylisy | Západní vestibul - práce na svislých konstrukcích
Východní vestibul - práce na svislých želbetonových konstrukcích
Probíhá výměna oken v bytech na Kobyliském náměstí za účelem snížení hlučnosti
| 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 290 m
O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž sekunderní obezdívky - 246 m
Ládví
| Dodáno a usazeno 9 ks tlakových uzávěrů |  |  |  |  | IPS Skanska
O7 | Vrtání a lepení kolejí
Ládví | Montáž elektro, voda a kanalizace
( stanice )