Radě zastupitelstva hl.m.Prahy předloží náměstek primátora Martin Hejl  na  úterním jednání (25.7.)  k průběhu prací na komunikacích následující informaci, zpracovanou Technickou správou komunikací.

# INFORMACE

Vzhledem k tendenčním a nepřesným informacím některých sdělovacích prostředků o průběhu oprav na komunikaci Jižní spojka je pro radu ZHMP zpracována následná informace o skutečném stavu prací.

V úvodu je nutné uvést, že se při jedné uzavírce provedou oproti původnímu předpokladu opravy severní i jižní strany komunikace tak, jak bylo v souladu s DOP MHMP v zájmu snížení dopadů vlivu uzávěry na dopravu rozhodnuto. V rámci akce "Jižní spojka 0 - severní a jižní strana komunikace" je prováděna oprava obou jízdních pásů komunikace za Barrandovským mostem ve směru ze Smíchova a mostní rampy D Barrandovského mostu. Na základě znaleckého posudku soudního znalce Doc.Ing. Luxemburka, Csc. spočívá technologie opravy vozovky v odfrézování živice a betonové stabilizace do hloubky 25-29 cm na ploše cca 12.500 čtverečních metrů. Následně jsou pokládány nové konstrukční vrstvy. U mostní rampy D je odfrézováno cca 810 cm živice a odbouráno 6-12 cm betonové vyrovnávky a potom jsou pokládány nové

konstrukční vrstvy.

Oprava byla rozdělena celkem na 6 etap:

1.etapa:

30.05. - 01.06.2000 - zřízení přejezdů mezi jednotlivýmí směry

30.5. - demontáž svodidel, výkopy, bourání 31.5. ochrana kabelů, podkladové vrstvy 1.6. pokládka živice, úprava obrub

2.etapa:

02.06. - 08.06.2000 - uzavírka levých (rychlých) jízdních pruhů 2.-3.6. frézování a dobourání starých konstrukčních vrstev

4.-7.6. - pokládka živice

6.-7.6. - pokládka obrusné vrstvy z litého asfaltu (LA) 8.6. dopravní značení

3.etapa:

09.06. - 12.06.2000 - uzavírka středních jízdních pruhů

9.6. - frézování starých konstrukčních vrstev 10.-11.6. pokládka živice

12.6. - LA + dopravní značení

4.etapa:

13.06. - 17.06.2000 - uzavírka pravých (pomalých) jízdních pruhů

13.6.  - frézování starých konstrukčních vrstev ,

14.-15.6. - pokládka živice

16.6. - LA

17.6. - dopravní značení

5.etapa:

18.06. - 19.07.2000 - úplná uzavírka jižního jízdního pásu + mostní objekt JIH vozovka:

18.-21.6. - frézování starých konstrukčních vrstev

26.-30.6. - pokládka živice

13.-14.7. - pokládka živice (předmostí)

13.-17.7. - LA

19.-20.7. - dopravní značení mostní objekt:

20.-30.6. - bourací a vrtací práce

27.6. - betonáž

1.-14.7. - sanace betonových konstrukcí

12.-13.7.  - hydroizolace mostovky + ochranná izolace z LA 17.-19.7. flexibilní dilatace

Pozn.: v době od 27.6. do 12.7.byla v místě betonáže nutná technologická pauza na zatvrdnutí betonu.

6.etapa:

19.07. - 31.08.2000 - úplná uzavírka severního jízdního pásu + mostní objekt SEVER vozovka:

20.-23.7. frézování starých konstrukčních vrstev

dále v termínu  21.7 - 31.8. v závislosti na vývoji počasí následující práce:

- pokládka živice

- pokládka živice na předmostí LA vozovka

- LA mosty dopravní značení mostní objekt:

20.-28.7. - bourací práce + vrtací práce na mostech

29.7. - betonáž mostů (následuje nutná technologická pauza) dále v termínu 11.8.-31.8. v závislosti na vývoji počasí následující práce:

- sanace hydroizolace mostovky + ochranná izolace z LA flexibilní dilatace

Zhotovitelská firma PSVS, a.s. prováděla práce na stavbě od 7.00 do 19.00 hod. a na základě žádosti TSK i o víkendech a svátcích. V zájmu dalšího urychlení (v případě vhodných klimatických podmínek je předpoklad zkrácení plánované doby výstavby až o osm dní oproti plánovanému harmonogramu) byla pracovní doba od 10.7.2000 prodloužena do 21.00 hod. Vícesměnná práce v nočních hodinách není vhodná v zájmu dodržení odpovídající kvality díla a vzhledem k důsledku optických efektů při nasvícení pokládané živičné směsi. Navíc technologické přestávky znemožňují zkrátit dobu výstavby i v případě dalšího nasazení pracovníků a mechanizmů.

Pozn.: Ve sdělovacích prostředcích se objevuje celá řada článků kritizujících pracovní nasazení při opravách komunikací, vycházejících z neznalosti dané problematiky, viz. článek ve Večerníku Praha dne 17.7.2000, kde je TSK kritizována v souvislosti s pracemi na komunikaci Kutnohorská. Tyto práce přitom souvisejí s budováním kanalizace v Dolních Měcholupech a jsou zajišt'ovány MČ Dolní Měcholupy bez účasti TSK.