Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2020

| do 31. 3. 2019 | V RHMP schválení Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019 s termínem uzávěrky k 12. 6. 2019 |
| --- | --- |
| do 15. 5. 2019 | Uspořádání semináře pro žadatele o grant oddělením kultury KUC MHMP |
| do 11. 6. 2019 | Konzultace pro žadatele o grant oddělením kultury KUC MHMP |
| 12. 6. 2019 | Uzávěrka příjmu žádostí o jednoleté i víceleté granty |
| do 30. 6. 2019 | První jednání Grantové komise – schválení pravidel činnosti, harmonogramu činnosti, seznamu expertních hodnotitelů, seznámení se s postupem při práci s elektronickou podobou hodnocení grantových žádostí |
| do 27. 7. 2019 | V oddělení kultury KUC MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých skupin a oborů, import všech řádně odeslaných projektů do programu Granty, |
| do 2. 8. 2019 | V oddělení kultury KUC MHMP posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti, vytvoření seznamu přijatých žádostí k hodnocení rozděleného dle skupin a oborů. |
| od 5. 8. 2019 | Zpřístupnění všech elektronických žádostí všem členům Grantové komise, rozdělování všech projektů konkrétním expertním hodnotitelům. |
| od 15. 8. 2019 | Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní elektronické žádosti o víceletý grant a jednoletých projektů se žádostí o celkovou podporu nad 1.000.000 Kč odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele. Jejich stanoviska budou zpřístupněny všem členům Grantové komise. |
| do 17. 8. 2019 | Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní přidělené žádosti expertním hodnotitelům té oblasti, ve které budou projekty posuzovat. |
| do 7. 9. 2019 | V oddělení kultury KUC MHMP přiřazení anotací a historie v minulosti získaných podpor od HMP k projektům v posledních 3 letech, případně další informace důležité pro hodnocení i pro jednání celé Grantové komise k návrhům na udělení grantů, v seznamu všech žádostí o grant. |
| do 21. 9. 2019 | Termín odevzdání hodnocení ekonomických expertních hodnotitelů |
| do 21. 10. 2019 | PRVNÍ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise – odeslání elektronického záznamu o bodování každého projektu, vyplnění hodnotících formulářů pro jednoleté i víceleté granty se zdůvodněním hodnocení. |
| do 31. 10. 2019 | Oborové dvojice Grantové komise – nad všemi hodnoceními v 1. kole hodnocení vyplnění shrnujícího závěrečného zdůvodnění u každého projektu příslušného oboru, komentáře k získanému počtu bodů, k získání/nezískání návrhu na grant. |
| ST 13.11.2019 (10-18) ČT 14.11.2019 (10-18) příp. PÁ 15.11.2019 dopol. vždy v místnosti 201, 2. patro Škodova paláce, vždy v 10.00 hod. | DRUHÉ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise- navržení výše grantu těm projektům, které získaly potřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí: |
| do 15. 12. 2019 | Jednání Výboru KUL ZHMP (po schválení rozpočtu HMP) - projednání návrhu Grantové komise na udělení jednoletých a víceletých grantů a jeho zveřejnění v příloze zápisu z tohoto jednání |
| do 31. 1. 2020 | V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů do 200.000 Kč v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů (nad 200.000 Kč) a víceletých grantů |
| do 1. 2. 2020 | Zveřejnění výsledků grantového řízení |
| od 1. 2. 2020 | Vyhotovování všech grantových smluv oddělením kultury KUC MHMP |

Po schválení rozpočtu HMP, v případě snížení předpokládané částky na granty KUL HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, možnost nového jednání Grantové komise nad úpravou již navržených jednotlivých grantů, nové projednávání návrhu Grantové komise ve Výboru KUL ZHMP.