Harmonogram Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025 - 2028

|  |  |
| --- | --- |
| 5. 4. 2023 | Ve Výboru KUL ZHMP projednání Programu |
| **do 9. 5. 2023** | **V RHMP schválení Programu** |
| do 10. 5. 2023 | Zveřejnění Programu na webových stránkách města a úřední desce MHMP |
| do 14. 6. 2023 | Seminář oddělení kultury KUC MHMP pro žadatele o dotaci |
| **15. – 28. 6. 2023** | **Lhůta pro podání žádostí** (opravy, úpravy a doplňování žádostí jsou přípustné pouzeve lhůtě pro podání žádosti) |
| do 28. 6. 2023 | Možnost individuální konzultace pro žadatele o dotaci na oddělení kultury KUC MHMP |
| do 30. 6. 2023 | První jednání Dotační komise – informativní schůzka k Programu, seznámení se s postupem při práci s elektronickou podobou hodnocení žádostí, nominace expertních hodnotitelů ajejich schválení; schválení pravidel činnosti a harmonogramu činnosti |
| **28. 6. 2023** | **Uzávěrka příjmu žádostí** |
| do 31. 7. 2023 | V oddělení kultury KUC MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých Opatření a oborů, při importů žádostí všech řádně přijatých projektů do interního programu kontrolaa srovnání atributů žadatele se záznamy v IS ZR. |
| do 14. 8. 2023 | V oddělení kultury KUC MHMP posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti, v případě nesprávného zařazení žádosti přeřazení oddělením kulturyKUC MHMP do oboru věcně příslušného. |
| do 15. 8. 2023 | Vytvoření seznamu přijatých žádostí k hodnocení rozděleného dle Opatření a oborů. |
| do 16. 8. 2023 | Zpřístupnění všech elektronických žádostí všem členům Dotační komise. |
| do 25. 8. 2023 | Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní elektronické žádosti o víceletou dotaci a u jednoletých projektů se žádostí o celkovou podporu nad 1.000.000 Kč odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtua dosavadní hospodaření žadatele. Jejich stanoviska budou zpřístupněna všem členům Dotační komise i projekt hodnotícím expertním hodnotitelům. |
| do 31. 8. 2023 | Členové Dotační komise zpřístupní přidělené žádosti expertním hodnotitelům té oblasti, vekteré budou projekty posuzovat |
| do 31. 8. 2023 | V oddělení kultury KUC MHMP kontrola historie v minulosti získaných podpor od HMP za poslední 3 roky, případně další informace důležité pro hodnocení i pro jednání celéDotační komise. |
| do 31. 8. 2023 | On-line workshop expertních hodnotitelů – zaškolení do hodnotícího procesu žádostí |
| do 8. 9. 2023 | Přijetí/odmítnutí hodnocení žádostí expertními hodnotiteli, vyloučení střetu zájmů |
| do 25. 9. 2023 | Termín odevzdání posudků ekonomických hodnotitelů |
| **do 20. 10. 2023** | **1. kolo hodnocení Dotační komise** – odeslání elektronického záznamu o bodování každéhoprojektu, vyplnění hodnotících formulářů expertními hodnotiteli se zdůvodněním hodnocení |
| **do 31. 10. 2023** | **Oborové dvojice Dotační komise** – vyplnění hodnotících posudků členy společně seshrnujícím zdůvodněním a pracovním návrhem dotace u každého projektu příslušného oboru, komentáře k získanému počtu bodů, k návrhu na poskytnutí/neposkytnutí dotace |
| **7. - 9. 11. 2023** | **2. kolo hodnocení Dotační komise -** navržení výše dotace těm žádostem, které získalypotřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí |
| **6. 12. 2023** | **Jednání Výboru KUL ZHMP** (po schválení rozpočtu HMP**1**) - projednání návrhu Dotační komise na udělení jednoletých a víceletých dotací a jeho **zveřejnění** v příloze zápisuz tohoto jednání |
| do 28. 2. 2024 | V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých dotací do 200.000 Kč, v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých dotací nad 200.000 Kč a víceletých dotací a odsouhlasenífinančních odměn členů Dotační komise v ZHMP |
| do 28. 2. 2024 | Zveřejnění výsledků dotačního řízení |
| od 1. 3. 2024 | Vyhotovování všech veřejnoprávních smluv oddělením kultury KUC MHMP, písemné sdělování žadatelům, že jejich žádosti nebylo vyhověno společně s důvodem nevyhověnížádosti. |

**1** Po schválení rozpočtu HMP, v případě snížení předpokládané částky na dotace KUL HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, možnost nového jednání Dotační komise nad úpravou již navržených jednotlivých dotací, nové projednávání návrhu Dotační komise ve Výboru KUL ZHMP.