# Pomůcka pro žadatele/konečné příjemce k vyplňování formulářů ISPROFIN  a PROGFIN

# (platná pro Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument 
pro Cíl 2 a INTERREG III A)

ISPROFIN je informační systém zavedený Ministerstvem financí ČR pro sledování vybraných údajů přípravy a realizace akcí/ projektů v rámci programového financování ze státního rozpočtu. Registrují se v něm všechny akce/projekty, na jejichž financování se účastní prostředky státního rozpočtu.

Problematika programového financování je legislativně upravena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a jeho prováděcí vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

V rámci programového financování jsou SROP, JPD 2 a INTERREG IIIA kofinancované podprogramy, které jsou součástí programu Podpora regionálního rozvoje s číslem 217 110.

Žadatel předkládá spolu s projektovou žádostí vyplněné formuláře ISPROFIN pouze, pokud kromě prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (popřípadě z Evropského sociálního fondu) žádá na financování svého projektu také o příspěvek ze státního rozpočtu. V tomto případě předkládá vždy formulář RA 80, který obsahuje identifikační údaje projektu a formuláře RA 81 a 82 v závislosti na tom, zda jsou v rámci projektu realizovány investiční nebo neinvestiční náklady. Formulář RA 81 představuje bilanci investičních potřeb a zdrojů financování akce/projektu, formulář RA 82 představuje bilanci neinvestičních potřeb a zdrojů financování akce/projektu.

Údaje vyplněné ve formulářích ISPROFIN se musí zcela shodovat s údaji uvedenými v projektové žádosti! Požadavky na shodu údajů jsou konkrétně zdůrazněny u jednotlivých položek. Toto bude předmětem kontroly před vydáním “malého“ rozhodnutí o financování akce/projektu a před uzavřením smlouvy o financování.

Rozdělení nákladů na investiční a neinvestiční uvedené ve formulářích ISPROFIN musí vždy odpovídat tomu, jak žadatel, resp. konečný příjemce, dané náklady zaúčtuje. Zaúčtování přitom musí být provedeno v souladu s obecně platnými právními předpisy týkajícími se této problematiky. (V případě projektů realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu tedy rozdělení nákladů nemusí/nebude odpovídat rozdělení nákladů v položkovém rozpočtu projektu, který m.j. slouží pro kontrolu dodržení procenta investičních/neinvestičních nákladů dle podmínek konkrétního opatření a ve kterém jsou náklady tříděny na investiční/neinvestiční z pohledu programu, nikoli účetnictví žadatele. )

Žadatel odevzdává vyplněné formuláře RA 80 – 82 jak v písemné, tak i v elektronické podobě (elektronická příloha je připojena k projektové žádosti v IS ELZA). Také v případě grantových schémat  musí být formuláře RA 80-82 odevzdány v písemné i elektronické podobě.

Formuláře lze v elektronické podobě stáhnout na nově rekonstruovaných stránkách Ministerstva financí ČR na adrese

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-1895BE56/mfcr/hs.xsl/ver_rozpocty_11888.html?vd=1 jako přílohu vyhlášky č. 40/2001Sb. Je třeba použít aktuální formulář, s nastavením aktuálního roku (nikoli starší verze). V elektronické verzi odevzdává žadatel celý sešit, nikoli jen překopírované vyplněné listy.

Formulář RA 80 – identifikace údaje projektu (akce)

Tento formulář obsahuje:

- Základní identifikační údaje

- Termíny přípravy a realizace akce (musí být shodné nebo logicky přiřazené k termínům v žádosti)

- Rozhodující projektované parametry (resp. monitorovací ukazatele/indikátory)

| Vyplňované položky formuláře | Komentář |
| --- | --- |
| Kódy ISPROFIN | Vyberte jednotlivé kódy dle nabídky, pokud nemůžete obsah akce bezezbytku a jednoznačně zařadit, preferujte poslední uvedené položky (kódy 9). |
| Název | Uveďte název projektu tak, jak byl uveden v projektové žádosti. |
| Účastník programu | Uveďte název žadatele včetně celé adresy tak, jak je uveden v projektové žádosti. |
| IČ | Uveďte IČ žadatele, tak jak je uvedeno v projektové žádosti. Pokud IČ začíná nulami, tyto se nezobrazí. |
| Rodné číslo | Nevyplňuje se. |
| Číslo účtu | Nevyplňuje se. |
| Kód priority akce (projektu) | Nevyplňuje se. |
| Kód území | Vyberte dle nabídky okres, ve kterém je projekt realizován. |
| Termíny přípravy a realizace | Vyplňujte podle reálných časových parametrů projektu položky 8003, 8006 (nebo 8007) a 8008. Ostatní položky vyplňte pouze pokud jsou aktuální pro daný projekt. |
| 8003 Vypracování a schválení projektové dokumentace | Může se časově překrývat s obdobím vymezeným údaji v řádku 8006 Realizace akce. Datum zahájení musí odpovídat datu vzniku prvních uznatelných výdajů, většinou asi datum registrace projektu (pokud je projektová dokumentace způsobilým výdajem, musí být datum zahájení ještě před datem registrace projektové žádosti, hraničním datem zpětně je 1.5.2004) . |
| 8006, resp. 8007 Realizace akce | Podle charakteru projektu vyplňte řádek 8006 nebo 8007. V případě grantových schémat se vyplňuje řádek 8006. Zahájení – vyplní se měsíc a rok zahájení projektu; Dokončení - vyplní se měsíc a rok ukončení. projektu. Po tomto datu/roku ukončení (pozdějším oproti položkám 8006 resp.8007) už nelze v dalším roce plánovat zdroje SF resp. SR Uvedené údaje musí odpovídat údajům z projektové žádosti. V případě grantových schémat se jako měsíc zahájení uvede první měsíc čtvrtletí uvedeného v žádosti a jako měsíc dokončení poslední měsíc čtvrtletí uvedeného v žádosti. |
| 8008 Závěrečné vyhodnocení akce (v případě projektů spolufinancovaných za účasti fondů EU se jím rozumí zpracování závěrečné monitorovací zprávy, kterou předkládá do 1 měsíce od skončení realizace projektu konečný příjemce společně se žádostí o proplacení ) | Data v řádku 8008 by měla navazovat na termín dokončení realizace akce v řádku 8006 příp. 8007. Zahájení – měsíc následující bezprostředně po měsíci dokončení realizace akce/projektu (uvedeném v řádku 8006, resp. 8007). Dokončení – je v zájmu konečného příjemce předložit zprávu co nejdříve, nejdéle však do 6 měsíců od termínu dokončení realizace akce/projektu |
| Rozhodující projektované parametry (monitorovací ukazatele) | Do této části formuláře jsou vyplňovány monitorovací ukazatele uvedené v projektové žádosti. V případě grantových schémat se vyplňují indikátory uvedené v žádosti. Do formulářů ISPROFIN však smí žadatel uvádět pouze takové monitorovací ukazatele, které jsou zároveň uvedeny jak v žádosti, tak i v Příručce pro žadatele (její příloze), resp. v Programovém dodatku v případě indikátorů. Název parametru = název monitorovacího ukazatele/indikátoru (např. počet vytvořených pracovních míst). Měrná jednotka – km, m2 , počet apod. Názvy parametrů a označení měrných jednotek musí zcela odpovídat údajům uvedeným v projektové žádosti. Hodnota parametru – uvádí se rozdíl mezi plánovanou hodnotou a výchozí hodnotou daného monitorovacího ukazatele/indikátoru - podle údajů uvedených v projektové žádosti. |
| Formulář RA 80 vypracoval | Jméno kontaktní osoby, která formulář vypracovala. |
| Telefon | Telefon na kontaktní osobu. |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele. |
| Přiložené formuláře RA (zakroužkujte) | Zakroužkujte, číslo formuláře, který přikládáte. Tj. RA 81 a/nebo 82. |
| Schválil | Jméno statutárního zástupce žadatele. |
| Dne | Datum, ke kterému byl ISPROFIN vyplněn. |

Formuláře RA 81 a RA 82

RA 81 – bilance investičních potřeb a zdrojů financování projektu (akce) – do tohoto formuláře se vyplňují náklady investičního charakteru a jim odpovídající zdroje krytí.

RA 82 – bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování projektu (akce) – do tohoto formuláře se vyplňují náklady neinvestičního charakteru a jim odpovídající zdroje krytí.

Částky jsou ve formulářích ISPROFIN RA 81 a RA 82 uváděny v mil. Kč s přesností na 3 desetinná místa zaokrouhlená od 500,- Kč včetně nahoru (tzn. 3 265 780,- Kč = 3,266 nebo 129 400,- Kč = 0,129).

Postup při vyplňování formuláře RA 81 a RA 82:

Při vyplňování těchto formulářů je nutné dodržet tato základní pravidla:

- jako aktuální rok musí být nastaven běžný rok;

- souhrn investičních/neinvestičních potřeb (řádek 813 S, resp. 823 S) v příslušném roce (v příslušném sloupci formuláře RA 81 či RA 82) musí být shodný se souhrnem zdrojů (řádek 819 S, resp. 829 S) v daném roce;

- Údaje se vyplňují do jednotlivých položek a let vždy podle předpokladu skutečného čerpání prostředků, v případě SF tedy v letech, kdy příjemce kryje odpovídající potřeby ze svých zdrojů, nikoliv v letech, kdy mu budou SF refundovány. V odpovídající výši jsou pak pro daný rok rozepsány i investiční/neinvestiční náklady.

Příklad:

U projektu nerozděleného na etapy, který bude realizován v letech 2005 a 2006 s celkovými náklady 4 mil. Kč, na který bude poskytnuta dotace z ERDF ve výši 3 mil. Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 150 tis. Kč, bude dle pravidel pro financování ze strukturálních fondů vyplacena dotace ERDF zpětně až po skončení a vyhodnocení  projektu v r. 2006, v určitých případech i v roce 2007. Ve formulářích ISPROFIN však musí být dotace z ERDF v plné výši uvedena ve sloupci plánované plnění v roce 2006 (závěr realizace projektu) a ve stejném sloupci budou také rozepsány investiční/neinvestiční výdaje ve  výši 3 mil. Kč tak, aby byla zachována rovnost mezi výdaji a zdroji krytí. Vlastní zdroje konečného příjemce a dotace ze státního rozpočtu pak budou uvedeny v tom roce (sloupci příslušného formuláře ISPROFIN), ve kterém budou skutečně čerpány konečným příjemcem a ve stejné výši budou rozepsány v příslušném roce také investiční/neinvestiční výdaje.

Je zřejmé, že tento přístup neodpovídá zcela realitě a investiční/neinvestiční náklady v roce 2006 mohou být nižší než 3 mil. (např. proto, že vznikly již v roce 2005, ale musely být financovány konečným příjemcem z jeho zdrojů), ale informační systém ISPROFIN nedovoluje, aby se výše nákladů a výše zdrojů jejich krytí neshodovaly.(výsledkem je z časového hlediska do jisté míry „fiktivní“ bilance)

- ve formulářích RA 81 a RA 82 se uvádějí celkové náklady projektu včetně neuznatelných. Neuznatelné náklady jsou vždy kryty z vlastních zdrojů žadatele, jejich krytí vlastními zdroji příjemce se uvádí v těch letech, kdy vzniknou (neplatí u nich pořadí zdrojů dle bodu f). Částka dotace z ERDF/ESF a dotace ze státního rozpočtu ovšem musí být kalkulována ze způsobilých výdajů projektu a musí odpovídat výši, která je uvedena v projektové žádosti ve zdrojích financování. Pro posuzování DPH jako způsobilého výdaje (odlišné pro plátce, neplátce, částečné plátce DPH), platí pro její vykazování  a následné vyúčtování z hlediska státního rozpočtu totožná pravidla jako u strukturálních fondů,a uvedená ve vyhlášce 40/2001 Sb. To znamená, že pro plátce DPH je částka vynaložená na DPH neuznatelným nákladem, a proto mu nemůže být uhrazena ze státního rozpočtu ani ze strukturálních fondů. Plátce DPH proto tuto částku sice uvádí v bilanci RA 81/ RA 82 (stejně jako ostatní neuznatelné náklady), ale zdrojem krytí  jsou pouze Vlastní zdroje účastníka programu.

- poměr kofinancování z jednotlivých finančních zdrojů musí být dodržen pouze v celkovém součtu obou formulářů;

- vždy musí platit, že užití Vlastních zdrojů účastníka programu, Systémově určených výdajů ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů (opět v součtu z obou formulářů) na uhrazení nákladů projektu bude časově předcházet užití Dotací poskytnutých z fondů EU.

- financování investičních/neinvestičních nákladů projektu ze systémově určených výdajů státního rozpočtu a z dotací poskytnutých z fondů EU může být uvedeno nejdříve v roce, ve kterém byla podepsána (se předpokládá podepsání) smlouvy o financování. Veškeré náklady realizované v roce předcházejícím roku podpisu smlouvy o financování mohou být hrazeny pouze z vlastních zdrojů žadatele (případně ze zdrojů kraje/obce, umožňuje-li to konečnému příjemci smlouva, kterou má s těmito subjekty uzavřenou).

- požadavky na prostředky státního rozpočtu se uvádí v řádku 8145 – 1 (Systémově určené výdaje (SUV) – posledně platný rozpočet), resp. v řádku 8245 – 1.

- požadavky na prostředky strukturálních fondů se uvádí v řádku 8151 – 5 (Dotace ze strukturálních fondů EU), resp. v řádku 8251 – 5.

- je-li žadatelem kraj nebo obec, musí své zdroje uvést jako Vlastní zdroje účastníka programu (8141, resp. 8241), nikoli do řádky Dotace z rozpočtu kraje nebo Dotace z rozpočtu obce.

- v případě grantových schémat uvádí žadatel své zdroje (tj. zdroje kraje) jako Vlastní zdroje účastníka programu (8141, resp. 8241), zdroje obcí jako Dotace z rozpočtu obce (8148 – 1, resp. 8248-1) a soukromé spolufinancování jako Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené (8149-9, resp. 8249-9).

- pokud žadatel předpokládá použití úvěru k financování projektu, neuvádí jej ve formulářích ISPROFIN zvlášť, ale zahrnuje jej do položky  vlastních zdrojů.

Formuláře RA 81 a RA 82 budou vyplňovány v následujících časových intervalech:

- Spolu s projektovou žádostí

Konečný příjemce vyplní ve formulářích RA 81 a RA 82 investiční a neinvestiční potřeby (náklady) a zdroje jejich financování do příslušných let v závislosti na harmonogramu realizace a proplácení prostředků ze strukturálních fondů a státního rozpočtu (viz výše). U zdrojů financování vyplňuje vždy následující řádky:

- 8141 (8241) Vlastní zdroje účastníka programu

- 8145 - 1(8245 - 1) Systémově určené výdaje (SUV) – posledně platný rozpočet

- 8151 - 5 (8251 - 5) Dotace ze strukturálních fondů EU

Příklad

Předpokládejme u příkladu uvedeného výše, že v roce 2005 budou čerpány vlastní prostředky žadatele (850 tis. Kč) a dotace ze státního rozpočtu (150 tis. Kč). Žadatel vyplní do sloupce aktuální rok 2005 náklady v celkové výši 1 mil. Kč a dále ve stejném sloupci:

- do řádku 8141 (8241) částku 850 tis. Kč

- do řádku 8145 - 1 (8245 - 1) částku 150 tis. Kč

Zbylé prostředky ve výši 3 mil. Kč budou uvedeny ve výdajích ve sloupci plánované plnění v roce 2006 a stejná částka ve stejném sloupci v řádku 8151 - 5 (8251 - 5).

- Při změně v projektu

Pokud příjemce grantu není schopen zabezpečit realizaci projektu v souladu s „Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU“ (např. nebude projekt ukončen ve stanoveném termínu, nebude možné naplnit monitorovací ukazatele, dojde ke změně celkových potřeb a zdrojů v jednotlivých letech) neprodleně a v dostatečném předstihu před termínem stanoveným v rozhodnutí o tomto zjištění informuje příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj (CRR) a současně předloží aktualizovaný formulář ISPROFIN RA 80 – 82. CRR s konečným příjemcem tuto změnu projedná a doporučí Řídícímu orgánu uzavření dodatku ke smlouvě a vydání nového Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU, případně jiné řešení.

Závěrečné vyúčtování

Při závěrečném vyúčtování projektu musí konečný příjemce do 1 měsíce od ukončení realizace projektu předložit společně s poslední Žádostí o proplacení výdajů projektu a se závěrečnou monitorovací zprávou formulář PROGFIN 3 – formulář vypořádání účasti státního rozpočtu na financování akce, který je přílohou č. 3 vyhlášky č. 40/2001 Sb. Ministerstva financí ČR. Formulář musí být předložen jak v písemné, tak elektronické verzi http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-C0A8FAAF/mfcr/hs.xsl/isprofin_11883.html

Konečný příjemce vyplní:

- Název akce – uvede název projektu;

- Řádek A3 „limity výdajů z rozhodnutí“ sloupec 8145 (8245) „systémově určené výdaje“;

- řádek A4„limity výdajů z posledně platného rozhodnutí“ sloupec 8145 (8245) „systémově určené výdaje“;

- v případě tabulek B-D vyplňuje pouze relevantní pole ve sloupcích 8145 a 8245 a ve sloupci Souhrn výdajů (SUM).