Příručka pro žadatele

pro 4. výzvu

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha 2004 - 2006

Č.J.: 16719/2004-53

- Pro koho je příručka pro žadatele určena?

Příručka pro žadatele je určena pro konečné příjemce, kteří budou žádat o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie poskytovanou v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (dále jen „JPD 2“) pro své připravené projekty.

- Co příručka obsahuje?

Kapitola I 		-  Základní informace o JPD 2

Žadatel musí splnit hlavní a specifické cíle programu. K seznámení s hlavními cíli programu slouží Kapitola I – Základní informace o JPD 2.

Kapitola II		-  Definice pojmů, základní legislativa

Seznam základních pojmů, které ulehčí žadateli orientaci v Příručce pro žadatele.

Kapitola III  	-  Podmínky pro poskytnutí podpory z JPD 2

Přehled základních pravidel, které musí žadatel splnit, aby byl jeho projekt způsobilý pro financování z programu.

Kapitola IV	-  Podmínky pro jednotlivá opatření/dílčí opatření

Podmínky pro poskytnutí podpory specifické pro jednotlivá opatření. Jedná se 
o 5 samostatných dokumentů pro jednotlivá opatření.

Přílohy příručky pro žadatele (k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz/jpd2):

- Metodika zpracování povinných příloh pro ekonomické hodnocení projektů

- Metodika zpracování analýzy nákladů a výnosů

- Metodika zpracování studie proveditelnosti

- Monitorovací ukazatele

- Pomůcka pro vyplňování ISPROFIN

- Co příručka definuje?

Příručka pro žadatele je sestavena tak, aby podala základní informace konečným příjemcům 
o možnostech programu JPD 2 a procesech souvisejících s podáním žádosti pro individuální projekty v opatřeních vyhlášených ve 4. výzvě (tj. opatření 1.1; 1.2; 2.1; 2.2.2; 2.3).

Příručka se nezabývá předkládáním akcí konečných uživatelů, které budou realizovány v rámci schválených grantových schémat. Žadatelům v dílčím opatření 2.2.1 (malé a střední podniky) budou poskytnuty další informace k přípravě projektů v rámci pokynů pro konečné uživatele vydaných  Magistrátem hl. m. Prahy.

Tato verze příručky bude použita ve 4. výzvě. Pro další výzvy bude aktualizována.

- Kde lze nalézt další informace?

Programový dokument, programový dodatek, metodiky a další podrobné informace naleznete na:

www.strukturalni-fondy.cz/jpd2

www.praha-mesto.cz/jpd2

- Zjednodušení podmínek pro žadatele v programu JPD 2 pro 4. výzvu:

pro 4. výzvu k předkládání projektů v rámci JPD 2 došlo ke zjednodušení některých podmínek pro podávání projektů v rámci JPD 2.

Pro přehlednost uvádíme změny pro 4. výzvu v následujícím výčtu:

- Byla zrušena povinná příloha „Logický rámec“

- Došlo ke zrušení povinné přílohy „Doklad o zajištění finančního krytí projektu“

- Pouze v případě projektů podávaných MČ a jejich příspěvkovými organizacemi bude vyžadováno usnesení příslušného zastupitelstva o závazku profinancovat projekt

- u ostatních subjektů nebude vyžadován žádný doklad o zajištění finančního krytí projektu, ale žadatel bude povinen zajistit financování projektu (popř. první etapy u víceetapových projektů).

- Byla zavedena zpětná způsobilost výdajů projektu od 1.5.2004

  - tento krok umožní financovat projekty, jejichž realizace byla zahájena před registrací žádosti o dotaci

  - podporovány mohou být projekty, které ještě nemají ukončenou realizaci.

  - podporovaný projekt nesmí být ukončen před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů

- Byla zrušena povinnost předkládat formuláře ISPROFIN spolu s žádostí o dotaci:

  - vyplněné formuláře se nebudou od 4. výzvy předkládat spolu se žádostí o poskytnutí dotace ale budou předkládány až po skončení ex-ante kontrol po vyzvání CRR k doplnění této přílohy

- Došlo k úpravě podmínek pro etapizaci projektů

  - od 4. výzvy je možné etapizovat projekt, jehož celkové náklady jsou v rozmezí  od 2 do 4 mil. Kč a etapy tvoří logicky kontrolovaný celek.

    - do 2 mil. – nemožnost etapizace

    - od 2 mil. do 4 mil. – možnost etapizace

    - od 4 mil – povinnost etapizace

  - zrušena podmínka pro etapizaci: doba realizace projektu musí být delší než      1 rok.

- Byla zrušena povinnost  zřídit zvláštní účet pro projekt

  - žadatel má možnost použít pro příjmy a výdaje spojené s projektem jakýkoli vlastní účet.

  - pokud konečný příjemce nezřídí zvláštní účet projektu a bude pro příjmy a výdaje spojené s projektem používat svůj vlastní účet, je povinen vést k tomuto účtu oddělenou účetní evidenci (analytický podúčet) v souladu s podmínkami vedení účetnictví projektu. Žadatel je povinen poskytovat výpisy z účtu projektu ke kontrole CRR.

- Došlo k úpravě Podmínek pro zadávání zakázek

  - byla zrušena povinnost dodržovat podmínky ŘO JPD 2 pro zadávání tzv. podlimitních zakázek

  - Žadatelé se mohou při zadávání podlimitních zakázek řídit vlastními postupy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, nebo mohou použít stávající postup ŘO JPD 2.

Kdo poskytuje informace k programu JPD 2?

Sekretariát Regionální rady

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor zahraničních vztahů a fondů EU

Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

Mariánské náměstí 2

110 01  Praha 1

Ing. Hana Horník		tel: +420 236 002 639

Ing. Johana Chalupová	tel: +420 236 002 636

Mgr. Jakub Benda		tel: +420 236 002 064

Ing. Kateřina Vágnerová       tel: +420 236 002 613

Ing. Martin Škréta                  tel: +420 236 002 537

Ing. Marcela Nováková         tel: +420 236 002 685

Ing. Michal Struha                 tel: +420 236 002 859

e-mail: ozf@cityofprague.cz

Řídící orgán JPD 2

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Odbor řídícího orgánu pro SROP a JPD Praha

Oddělení JPD Praha pro Cíl 2

Staroměstské náměstí 6

110 15  Praha 1

Ing. Renata Jedličková	tel: +420 224 861 709

Ing. Helena Čikarová	tel: +420 224 861 344

Ing. Martin Jungmann	tel: +420 224 861 291

Ing. Daniela Lýková	tel: +420 224 861 283

Bc. Matěj Mareš		tel: +420 224 861 209

e-mail: jpd2@mmr.cz

# Kapitola I - Základní informace o programu

- žadatel musí svým projektem splňovat globální a specifické cíle Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha

- kapitola I přináší přehled od globálního cíle, přes specifické cíle až po jednotlivé priority 
a opatření

Název programu:

- Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha

- Single Programming Document for Objective 2 for Cohesion Region Prague

Zkrácený název programu:

- JPD 2

- SPD Obj. 2

Strategický cíl JPD 2

- Hlavním cílem JPD 2 je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území podpory, především zkvalitněním městského prostředí a rozvinutím potenciálu města tak, aby Praha byla schopna plnit očekávané role dynamického hlavního města členské země Evropské unie.

Globální cíl

- Globálním cílem JPD 2 je „Zvýšení konkurenceschopnosti hlavního města Prahy lepším využitím městského území a posílením inovačních funkcí podnikatelského prostředí a lidských zdrojů“.

Specifické cíle

- revitalizovat části území Prahy, které ohrožují rozvoj celého města nízkou urbánní kvalitou,
a vyřešit nové funkční využití opuštěných a devastovaných ploch, které vznikly zejména transformací průmyslové základny města;

- zásadně zlepšit městskou veřejnou infrastrukturu v nejvíce ohrožených částech města a propojit toto řešení s vyváženým sociálním a ekonomickým rozvojem;

- dosáhnout rovnoměrnějšího využití prostoru města s dobrou dostupností zaměstnání, služeb  
a veřejné vybavenosti;

- vytvořit co nejlepší podmínky k zajištění sociální soudržnosti a odstranění existujících 
i potenciálních problémů zaměstnanosti při sledování podpory rovných příležitostí pro všechny skupiny obyvatel;

- zajistit dobrou dostupnost zaměstnání, služeb a veřejného vybavení;

- zajistit optimální podmínky pro další rozvoj města a podnikatelských aktivit;

- podpořit strategické služby jako nosný prvek rozvoje informační společnosti;

- rozvíjet nové formy partnerství lepším využíváním rozsáhlého potenciálu vědy a výzkumu alokovaného na území města;

- zlepšit parametry podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky v oblasti transferu technologií a progresivních forem podnikatelské spolupráce.

Dosahování cílů dle strategie JPD 2

Strategie JPD 2 respektuje pět horizontálních principů:

- informační společnost;

- udržitelný rozvoj;

- rovnost příležitostí;

- trh práce;

- sociální integrace.

Struktura JPD 2

- V návaznosti na strategické cíle a horizontální principy zahrnuje struktura JPD 2 celkem 2 priority (strategie přijatá v rámci programu), které se dále dělí do 6 opatření a 2 dílčích opatření.

| Číslo priority Číslo opatření Číslo dílčího opatření | Název priority Název opatření Název dílčího opatření |
| --- | --- |
| Priorita 1 | Revitalizace a rozvoj městského prostředí |
| Opatření 1.1 | Dopravní systémy podporující přeměnu městského prostředí |
| Opatření 1.2 | Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch |
| Opatření 1.3 | Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích |
| Priorita 2 | Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území |
| Opatření 2.1 | Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, neziskového sektoru, vědy a výzkumu |
| Opatření 2.2 | Podpora malého a středního podnikání; příznivé podnikatelské prostředí |
| Dílčí opatření 2.2.1 | Grantová schémata na rozvoj malých a středních podniků (MSP) |
| Dílčí opatření 2.2.2 | Příznivé podnikatelské prostředí |
| Opatření 2.3 | Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze |

# Kapitola II – Definice pojmů a základní legislativa

- pro účely příručky pro žadatele se definují následující pojmy související s JPD 2;

- definice pojmů vychází z příslušných legislativních předpisů Evropského Společenství.

- Definice pojmů

Akce

V rámci grantových schémat budou tzv. akce (angl. "actions") předkládat příslušní koneční uživatelé (malí a střední podnikatelé). Jde o jednotlivé „projekty“, kterými konečný uživatel žádá 
o grant konečného příjemce. Grantové schéma bude vyhlášeno v rámci dílčího opatření 2.2.1.

Cíle podpory

Prostřednictvím strukturálních fondů je podporováno dosažení tří prioritních cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti:

Cíl 1 - povzbuzování rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj nejvíce zaostává (podpora se týká regionů v úrovni NUTS II, jejichž úroveň HDP na obyvatele měřený paritou kupní síly je menší než 75 % průměru Společenství);

- s výjimkou hl. města Prahy je celé území České republiky zařazeno mezi regiony, podporované v rámci Cíle 1; podpora je poskytována v rámci:

- Společného regionálního operačního programu (SROP)

- OP Průmysl a podnikání

- OP Infrastruktura

- OP Rozvoj lidských zdrojů

- OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství;

Cíl 2 - podpora hospodářské a společenské přeměny oblastí, jež čelí strukturálním obtížím (v ČR se jedná o podporu na vybraném území hl. města Prahy v rámci JPD 2),

Cíl 3 - podpora přizpůsobování a modernizace politik a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti (týká se oblastí, které nejsou podporovány v rámci Cíle 1 - v ČR je podpora poskytována na celém území hl. města Prahy v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu soudržnosti Praha).

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

Centrum pro regionální rozvoj je příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj, která zajišťuje prostřednictvím své pobočky všechny činnosti související s realizací projektů, vybraných regionální radou. Z věcného hlediska půjde o přípravu a kompletaci Podmínek Rozhodnutí (viz definice Podmínek Rozhodnutí), monitorování projektů během jejich realizace, kontroly, přijímání žádostí o platbu od konečných příjemců pro řídící orgán. Tato činnost CRR se bude týkat všech opatření JPD 2 (s výjimkou některých projektů technické pomoci).

Finanční plán JPD 2

Finanční plán JPD 2 (členění podle priorit) a jeho Programového dodatku (členění podle opatření) obsahuje indikativní finanční alokace (závazky) podle let 2004, 2005 a 2006, přičemž čerpání 
prostředků ze SF (ERDF) podle pravidla n+2 musí být ukončeno nejpozději do 31.12. 2008 (platba do října 2008).

Finanční plán JPD 2 zahrnuje pouze veřejné zdroje (zdroje EU a ČR) a pouze způsobilé výdaje (viz další text).

Finanční plán nezahrnuje soukromé zdroje a rovněž nezpůsobilé výdaje. Spolufinancování 
u všech opatření bude zajišťováno ze zdrojů SF (ERDF) a z veřejných zdrojů ČR (státní rozpočet, rozpočet hl. m. Prahy a rozpočty městských částí, zdroje SFDI, SFŽP a další veřejné zdroje).

Finanční rámec opatření

Indikativní alokace veřejných zdrojů v rámci jednoho opatření. Jedná se o rozdělení zdrojů mezi prostředky ze strukturálních fondů (ERDF) a české zdroje. Rozdělení české části spolufinancování na zdroje centrální, regionální a místní je pouze indikativní a je uváděné v průměru za celé opatření. Skladba zdrojů českého spolufinancování se u jednotlivých projektů může lišit v závislosti na zdrojích a dohodnuté struktuře spolufinancování jednotlivých žadatelů.

Finanční plán projektu

Finanční plán projektů obsahuje časový plán čerpání prostředků při jejich realizaci a dále dohodnutou úroveň spolufinancování z jednotlivých veřejných zdrojů. Na rozdíl od finančního plánu JPD 2 (priority, opatření) musí být podle charakteru projektu spolufinancování zajišťováno i ze soukromých zdrojů. Finanční plán projektu musí vedle způsobilých výdajů rovněž zahrnout (pokud existují) i tzv. nezpůsobilé výdaje projektu, které jsou vždy hrazeny ze zdrojů konečného příjemce.

Finanční plán projektu vypracovává konečný příjemce a je součástí žádosti a Rozhodnutí (viz definice Rozhodnutí).

Grantové schéma

Grantová schémata jsou realizována prostřednictvím „akcí“ (projektů v rámci grantového schématu) tam, kde lze očekávat velký počet předložených, převážně malých, projektů (akcí). Samotné grantové schéma je chápáno jako projekt - několik grantových schémat může být podpořeno v rámci jednoho opatření/dílčího opatření.

Konečným příjemcem dotace je v případě grantového schématu v JPD 2 Magistrát hl. m. Prahy, konečnými uživateli potom jednotlivé malé a střední podniky.

Indikátory, ukazatele a jejich kvantifikace

Každý žadatel je povinen v elektronické žádosti (ELZA) o podporu uvést minimálně jeden monitorovací ukazatele projektu a zejména uvést jejich kvantifikaci (počet jednotek např. kilometry modernizované technické infrastruktury, apod.). Tyto ukazatele (někdy i projektové indikátory) mají někdy přímou vazbu na indikátory opatření (stanoveny v programovém dodatku) a ty následně na indikátory priorit a celého programu JPD 2. Některé ukazatele slouží také pro statistické šetření určitých výsledků projektů (např. počet všech připojených domácností na internet, apod.).

Žadatel určuje výstupní hodnoty projektu, které jsou pořízeny v rámci celkových výdajů projektu a jsou také promítnuty do Rozhodnutí.

Indikátory a ukazatele mohou mít podobu:

- výstupů:výstupy vyjadřují okamžité účinky projektu, které vzniknou buď v průběhu realizace projektu nebo po ukončení realizace (např. počet rekonstruovaných budov, počet vytvořených hrubých pracovních míst, apod)

- výsledků:vyjadřují efekt z realizovaných projektů v delším časovém horizontu (např. počet čistých pracovních míst, snížení počtu automobilů na modernizovaném úseku dopr. systému, apod).

- dopadů: se vztahují k následkům programu a mají prokázat udržitelnost a míru čistých efektů pomoci. Udržitelnost efektů je s ohledem na zkrácené programové období sledována 12 měsíců po ukončení pomoci. Vztahují se k následkům programu, které překračují rámec bezprostředních účinků na přímé příjemce. Specifické dopady jsou ty účinky, které nastanou po určité časové prodlevě (v případě JPD 2 byla zvolena prodleva  12 měsíců), nicméně přímo souvisí s provedenými akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé účinky ovlivňující širší populaci a socioekonomické prostředí.

V elektronickém formuláři ELZA pro 4. výzvu je tedy nutné vybrat minimálně 1 monitorovací ukazatel. Některá opatření mají ukazatele zastoupeny ve všech kategoriích (výstup, výsledek, dopad), ale některá mají ukazatele pouze v kategorii výstup. Doporučujeme pracovat s podklady uveřejněnými na webu www.strukturalni-fondy.cz/jpd2 vztahující se k monitorování programu.

Individuální projekt

Projekt, který není zastřešen grantovým schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Předkladateli individuálních projektů jsou vždy koneční příjemci, kteří jsou zároveň i konečnými uživateli podpory.

Jednotný  programový dokument

Programový dokument schvalovaný Evropskou komisí pro účely financování Cílů 2 a 3 obsahující stejné informace jako Rámec podpory Společenství a operační program.

Jednotný  programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2)

Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 se region soudržnosti Praha uchází 
o finanční podporu vybraných projektů z Evropského fondu regionálního rozvoje. Opatření navržená v tomto dokumentu naplňují základní účel Cíle 2, tj. „podporu hospodářské a sociální soudržnosti regionů, které čelí strukturálním potížím“.

Konečný příjemce

Konečný příjemce je subjekt, který předkládá v rámci jednotlivých opatření individuální projekt, či grantové schéma (vždy 1 projekt pouze do 1 opatření/dílčího opatření). Podle zaměření jednotlivých opatření se skupina konečných příjemců mění.

Jde-li o individuální projekty (v rámci JPD 2 všechna opatření/dílčí opatření s výjimkou dílčího opatření 2.2.1) se koneční příjemci shodují s konečnými uživateli.

Konečný uživatel

Subjekt, který obdrží finanční podporu ze strukturálních fondů a který realizuje individuální projekt nebo akci v rámci grantového schématu.

Nejedná-li se o grantové schéma, je konečný uživatel totožný s konečným příjemcem.

Monitorovací systém strukturálních fondů (MSSF)

Informační systém sloužící pro monitorování implementace programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Vlastní systém se skládá ze tří částí:

- MSSF CENTRAL - informační systém pro řídící orgán, poskytuje souhrnné informace o přípravě 
i stavu realizace programu,

- MONIT - informační systém zprostředkujících subjektů, který umožňuje sledování projektů
(od podání žádosti, jejich hodnocení, výběr, až po jejich realizaci a dokončení),

- ELZA - elektronická žádost, slouží žadatelům pro vyplňování údajů o projektu a při podávání žádostí o platby.

Monitorovací výbor

Představuje orgán dohledu nad realizací programu, který svou činnost vykonává v souladu 
s článkem 35 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Monitorovací výbor JPD 2 má 36 členů a je zodpovědný za monitorování pokroku dosaženého při realizaci priorit a cílů stanovených v JPD 2.

Malé a střední podniky (MSP)

Podnikatelským subjektem (podnikatelem) je subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který je:

- osobou zapsanou v obchodním rejstříku, nebo

- osobou, která podniká na základě živnostenského oprávnění, nebo

- osobou, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Za malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, pokud:

  - zaměstnává méně než 250 zaměstnanců

  - jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR

  - je nezávislý.

Malý podnik je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat, případně celková roční bilanční suma, nepřevyšuje 10 mil. EUR.

Podpora v rámci opatření JPD 2 se nevztahuje na podnikatelské subjekty, které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a na soukromé zemědělce, kteří jsou zapsáni do evidence podle zvláštního předpisu.

Nestátní neziskové organizace (NNO)

- občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

- obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

- církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí

- nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a proto nejsou ve finančním plánu JPD 2 obsaženy. Pokud tyto výdaje v  projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.

Opatření

Opatření vymezuje konkrétní obsahovou náplň pomoci, na kterou musí projekt svým cílem navazovat. Je to prostředek, kterým je realizována priorita v rámci jednotného programového dokumentu nebo operačního programu.

Opatření představuje základní dotační titul JPD či operačního programu se stanoveným finančním plánem, který v případě JPD 2 zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů EU (ERDF) a z veřejných zdrojů ČR. Žadatel může podat svůj projekt pouze do 1 opatření/dílčího opatření programu.

Operační program

Programový dokument schválený Evropskou komisí pro účely realizace Rámce podpory Společenství. Obsahuje mimo jiné analýzu a popis situace, strategii programu, popis priorit,  rámcový popis opatření, finanční plán podle priorit spolufinancovaných ze strukturálních fondů v rámci Cíle 1.

Opravy financování (vyšetřování nesrovnalostí/nesprávností)

Řídící orgán JPD 2 odpovídá za vyšetřování nesrovnalostí. “Nesrovnalostí se rozumí jakékoli porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje.“

Nesrovnalost představuje porušení pravidel Evropských společenství (ES) nebo českých právních norem, které využití finančních prostředků Evropské unie upravují (včetně podmínek stanovených konečnému příjemci/uživateli v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu), a to úmyslné i z nedbalosti.

Nesrovnalostí se rozumí nejen výše uvedené porušení pravidel mající vliv na souhrnný rozpočet Evropských společenství, ale i každé porušení právního předpisu Společenství nebo ČR, v důsledku kterého jsou nebo by mohly být poškozeny veřejné rozpočty ČR.

Nesrovnalostí se tedy rozumí každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky strukturálních fondů poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky dále poskytnuty konečným příjemcům a uživatelům.

Partner projektu

Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Forma partnerství není předepsána, ale pro hodnocení projektu je třeba pro posouzení zapojení partnera doložit všechny doklady o partnerství (smlouvy, dohody, prohlášení apod.). Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi; zapojení organizací zakládaných či zřizovaných žadatelem v roli případných partnerů bude hodnotitelem prověřováno.

SRR ve fázi hodnocení projektů kontroluje materiály dokládající deklarované partnerství.

Metodika partnerství je k dispozici ke stažení na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy.cz/jpd2 v sekci Dokumenty.

Podmínky pro poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu (dále jen „Podmínky Rozhodnutí“)

Podmínky pro poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu. Podmínky obsahují konkretizaci toho, co musí konečný příjemce v průběhu realizace projektu a případně i po jeho ukončení plnit, aby mu byla poskytnuta a zachována podpora.

Programový dodatek

Dokument obsahující podrobné informace k programovému dokumentu (operačnímu programu nebo jednotnému programovému dokumentu) zejména podrobný popis opatření programu, informace o typech žadatelů, formě pomoci a finančním plánu podle jednotlivých opatření, kritéria pro výběr projektů, informace o publicitě programu apod. Programový dodatek JPD 2 je schvalován  Monitorovacím výborem JPD 2. Evropské komisi se zasílá na vědomí.

Platební jednotka

Subjekt, na který platební orgán, v rámci dohody o delegování pravomocí, delegoval výkon některých svých činností. V případě JPD 2 je platební jednotkou Odbor finančního řízení a Platební

jednotky SF Ministerstva pro místní rozvoj. Platební jednotka (z hlediska žadatelů) průběžně přijímá od řídícího orgánu žádosti o platby konečných příjemců, provádí jejich formální kontroly a zajišťuje následně proplacení výdajů projektu na účty konečných příjemců.

Platební orgán

Orgán, který je zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice ze strukturálních fondů (tyto prostředky jsou soustředěny v rámci tzv. Národního fondu).

Tímto orgánem je Ministerstvo financí - Odbor Národního fondu. Platební orgán delegoval výkon některých svých funkcí na zprostředkující subjekty - tzv. platební jednotky.

Podnikatelský subjekt

V rámci JPD 2 se za podnikatelský subjekt (podnikatele) považuje subjekt (fyzická nebo právnická osoba), která je :

- osobou zapsanou v obchodním rejstříku nebo

- osobou, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo

- osobou, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Podpora v rámci opatření JPD 2 se nevztahuje na podnikatelské subjekty (fyzické či právnické osoby), které provozují zemědělskou výrobu či prvovýrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního předpisu.

Pravidlo "de minimis"

Veřejná podpora malého rozsahu (podpora "de minimis") poskytnutá jednomu podniku je podporou, která v období tří let nepřesáhne částku v Kč odpovídající 100 000 EUR. Jedná se o hrubé částky, to znamená před srážkou přímé daně. Nová podpora de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis v relevantním období tří let nepřesáhne výše uvedený limit.

Priorita

Priorita představuje jednu ze základních potřeb, u níž je uznána nezbytnost pomoci, má-li být dosaženo cílů programu. Prioritě je přidělen určitý příspěvek ze strukturálních fondů, finanční prostředky členského státu a soubor blíže určených konkrétních cílů.

Každá priorita se člení na 1 či více opatření, která se dále mohou dělit na dílčí opatření. V JPD 2 byly vymezeny 3 priority.

Regiony NUTS

Zavedená zkratka pro tzv. "územně statistické jednotky" vymezené v rámci Evropského společenství podle jednotných kritérií; NUTS (Nomenclature des unités territorriales statistiques) slouží ke statistickým účelům a z části i pro potřeby programování v rámci strukturálních fondů.

Pro potřeby JPD 2 je definován region soudržnosti Praha (NUTS II), který je totožný s krajem Praha (NUTS III).

Regionální rada (RR) + sekretariát regionální rady (SRR)

Regionální rady byly vytvořeny v regionech soudržnosti (regiony NUTS II) zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. V rámci JPD 2 působí Regionální rada regionu soudržnosti Praha. Regionální rada ustanovila jako svůj výkonný útvar tzv. sekretariát regionální rady (SRR), který je zřízen jako součást Magistrátu hl. m. Prahy. V případě JPD 2 plní funkci regionální rady Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Regionální rada, ať už přímo nebo prostřednictvím svého sekretariátu, zajišťuje následující úkoly:

- vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu;

- sběr projektů;

- formální kontrolu předložených žádostí;

- kontrolu přijatelnosti;

- hodnocení projektů;

- vypracování hodnotící zprávy;

- rozhodnutí o výběru projektů včetně určení seznamu projektů doporučených k poskytnutí podpory v rámci JPD 2

Regiony soudržnosti

Regiony soudržnosti představují v České republice úroveň NUTS II a byly zřízeny a vymezeny  zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje zejména pro potřeby související s koordinací hospodářské a sociální soudržnosti a pro využívání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství. Podle tohoto zákona se ČR člení na celkem 8 regionů soudržnosti:

| Region soudržnosti | Územní vymezení regionu soudržnosti |
| --- | --- |
| Praha | Území hl. města Prahy |
| Střední Čechy | Území Středočeského kraje |
| Jihozápad | Území Jihočeského a Plzeňského kraje |
| Severozápad | Území Karlovarského a Ústeckého kraje |
| Severovýchod | Území Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje |
| Jihovýchod | Území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje |
| Střední Morava | Území Olomouckého a Zlínského kraje |
| Moravskoslezsko | Území Moravskoslezského kraje |

Rámec podpory Společenství

Dokument připravený Evropskou komisí (na základě Národního rozvojového plánu), který zajišťuje koordinaci všech operačních programů v rámci Cíle 1.

Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu (dále jen „Rozhodnutí“)

Prostředky státního rozpočtu a strukturálních fondů mohou být konečnému příjemci poskytnuty pouze na základě Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu. Toto Rozhodnutí vydává MMR. Rozhodnutí obsahuje zejména identifikaci projektu a žadatele, monitorovací ukazatele, termíny realizace projektu, finanční rámec projektu. Nedílnou součástí Rozhodnutí jsou Podmínky pro poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu.

Řídící orgán

Orgán, který nese celkovou odpovědnost za realizaci programu, jeho povinnosti vyplývají zejména z článku 34 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Řídícím orgánem JPD 2 je Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha MMR – (OŘOS). Kromě celkové odpovědnosti za realizaci programu nese odpovědnost za komunikaci ve vztahu k Evropské komisi, za komunikaci s dalšími orgány (platební orgán, platební jednotka, kontrola projektů a interní audit prováděný dalšími orgány MMR, finanční kontrola prováděná z úrovně Ministerstva financí) a za oblast publicity a propagace. Funkce řídícího orgánu se dotýká  realizace všech priorit a opatření JPD 2 bez výjimky.

Strukturální fondy

Finanční nástroje Evropského Společenství (ES), které přispívají k dosažení cílů hospodářské 
a sociální soudržnosti a snižování rozdílů mezi regiony stanovených v článcích 158-162 Smlouvy 
o založení ES.

V případě JPD 2 bude spolufinancování zajišťovat Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). Dalšími strukturálními fondy jsou Evropský sociální fond (ESF), Evropský zemědělský orientační 
a záruční fond (EAGGF); Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG).

Uchování příspěvku ze strukturálních fondů

Z hlediska způsobilosti výdajů může být příspěvek ze strukturálních fondů pro projekty zachován jen tehdy, jestliže v období pěti let ode dne, kdy bylo rozhodnuto o příspěvku ze strukturálních fondů, v nich nedošlo k nějaké podstatné změně, která ovlivňuje její povahu nebo podmínky provádění nebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu, a která je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury, nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti. V případě, že k takové změně dojde, musí být provedeny opravy financování (viz Opravy financování)

Veřejná podpora

Jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů (EU + ČR) poskytovaná způsobem, která narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby 
v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie.

Obecný zákaz poskytování veřejné podpory neplatí, pokud příslušná legislativa stanoví jinak nebo pokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolí výjimku.

Finanční prostředky poskytnuté ze strukturálních fondů jsou pro realizaci programu považovány za prostředky státní. Jejich poskytnutí je považováno za formu veřejné podpory, a proto je posuzováno v souladu se všemi dalšími příslušnými předpisy EU.

V rámci JPD 2 jsou obecně připuštěny 2 druhy výjimek ze zákazu veřejné podpory:

- veřejná podpora malého rozsahu (viz Pravidlo „de minimis,);

- skupinová výjimka ze zákazu veřejné podpory ve prospěch malého a středního podnikání.

Výjimky ze zákazu veřejné podpory byly pro JPD 2 povoleny Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dne 27. dubna 2004.

Vykazování počtu zaměstnanců v rámci JPD 2

Počet zaměstnanců se vykazuje v ukazateli průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený. K navýšení počtu zaměstnanců v rámci realizace projektu musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let ode dne vydání Rozhodnutí.

Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za poslední uzavřené pololetí.

Vypočítá se jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci žadatele o podporu, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a poloviny ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu. Ke zvýšení zaměstnanosti musí dojít v místě realizace projektu a nesmí jí být dosaženo přesunem pracovníků z jiných provozoven žadatele.

Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců vychází z § 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Celkový fond pracovní doby za sledovaných šest měsíců se vypočítá následovně:

  - sečtěte všechny pracovní dny ve sledovaném období

  - součet vynásobte osmi (pracovní doba).

Např. celkový fond pracovní doby za leden až červen 2004: 128 x 8 = 1024 (lze také zjistit z plánovacího kalendáře)

Následující tabulka obsahuje údaje o všech zaměstnancích včetně sezónních s jejich skutečně odpracovanými hodinami za prvních šest měsíců roku 2004.

Počet skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců:

| Pracovník | Odpracované hodiny | Dovolená | Překážky v práci | Pracovní neschopnost | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 1 024 |
| B | 944 | 80 | 0 | 0 | 1 024 |
| C | 856 | 160 | 8 | 0 | 1 024 |
| D | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| Celkem |  | 3 584 |

Přepočtený evidenční stav činí: 3584 : 1024 = 3,5

Způsobilé výdaje

Jedná se o oprávněné výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů.

Z časového hlediska (výchozí a konečné datum způsobilosti) mohou být za způsobilé výdaje projektů realizovaných v rámci JPD 2 považovány výdaje vynaložené:

- po 1.5.2004;

- nejpozději pak do ukončení realizace projektu

Zprostředkující subjekty

Subjekty, na které řídící orgán deleguje výkon některých svých činností. V případě JPD 2 existují zprostředkující subjekty pro oblast sběru, hodnocení a výběru projektů (regionální rada + sekretariát) a zprostředkující subjekt pro realizaci projektů (Centrum pro regionální rozvoj).

Základní legislativní rámec programu JPD 2

### Základní legislativa Evropské unie

Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech;

Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech;

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj;

Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů;

Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů;

Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů;

Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy;

Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění Nařízení (ES) 1685/2000 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy;

Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů;

Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22.března 1999, kterým se stanoví detailní pravidla pro aplikaci článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství

Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12.ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy 
o založení Evropského společenství u podpory de minimis

Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12.ledna 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy 
o založení ES v případě veřejné podpory  malým a středním podnikům

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství;

Nařízení Komise (ES) č. 643/2000 ze dne 28. března 2000 o opatřeních pro používání eura pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů;

Nařízení Komise (ES) č. 1681/1994 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech a navrácení chybně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti;

Směrnice Rady č.92/43/EHS ze dne 21.května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

### Základní legislativa České republiky (v řadě případů ve znění pozdějších předpisů):

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;

zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů;

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů;

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech;

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech);

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník;

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník;

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;

Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování  programů reprodukce majetku;

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích;

Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu;

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o finanční kontrole);

Vyhláška č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých souvisejících zákonů;

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků;

Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech;

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

Zákon č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby 
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.

Zákon č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky;

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí);

Zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů ;

Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje (tímto zákonem, který vstoupil v platnost dnem 1.5.2004, byl zrušen zákon č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře a vyhláška č.435/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře);

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže;

Zákon č. 40/2004 Sb.,  o veřejných zakázkách;

Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby;

Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti;

Vyhláška č. 416/2004 Sb,, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole);

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;

# Kapitola III - Podmínky pro konečné příjemce

- příručka pro žadatele je rozdělena do několika kapitol a příloh tak, aby mohly být používány samostatně při přípravě projektu;

- při přípravě projektu doporučujeme pracovat se všemi částmi příručky a zároveň doporučujeme využívat Programový dokument JPD 2 a Programový dodatek JPD 2;

- příslušná část Příručky pro žadatele nazvaná „Podmínky pro konečné příjemce“ definuje základní podmínky programu, které jsou společné pro všechna opatření. Konečný příjemce – žadatel zde zjistí, jaké povinnosti vyplývají z účasti v JPD 2 při přípravě, realizaci a následném monitorování projektu (na příručku pro žadatele navazuje Příručka pro příjemce, která je určena pro konečné příjemce, kteří získali podporu a realizují individuální projekt v období po vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu);

Kapitola III – podmínky pro konečné příjemce obsahuje:

Kapitola I - Základní informace o programu	2

Kapitola II – Definice pojmů a základní legislativa	5

Kapitola III - Podmínky pro konečné příjemce	17

a)	Obecné podmínky programu	19

respektování strategie JPD 2	19

soulad s legislativou	19

finanční a ekonomické zdraví žadatele	19

souběh dotací	19

finanční krytí projektu	19

účet (účty) projektu	20

vedení účetnictví a daňové evidence	20

pojištění	20

uchování příspěvku ze SF	20

uchování dokladů souvisejících s realizací projektu	21

kontroly a sankce	21

způsobilost výdajů	21

územní alokace projektu	22

etapizace individuálních projektů	22

doba realizace projektů	23

audit projektu	24

b)   Způsob podání a výběru  projektu	25

výzva k předkládání projektů	25

poskytování informací a předkládání projektů	25

termín podání projektu	25

forma podání projektu	25

formální kontrola žádosti	26

kriteria přijatelnosti	27

bodování projektů	27

rozhodnutí o výběru projektů	28

oznámení o výběru	28

kontrola ex-ante	28

Rozhodnutí o financování	28

c)	Podpora poskytovaná v rámci JPD 2	30

adicionalita	30

podpora ze strukturálních fondů	30

proplácení prostředků ze strukturálních fondů	30

podpora ze státního rozpočtu	30

proplácení prostředků ze státního rozpočtu	31

poskytnutí podpory z rozpočtu hl. města Prahy	31

přidělení dotace z ostatních veřejných zdrojů	31

d)	Podmínky způsobilosti výdajů	32

e)	Investiční výdaje	34

f)	Neinvestiční výdaje	35

g)	Nezpůsobilé výdaje	36

h)	Kontroly realizovaných projektů	37

předběžné kontroly:	37

průběžné kontroly:	37

následné kontroly:	37

základní práva a povinnosti kontrolované osoby:	38

kontrolou pověřené osoby:	38

i)    Publicita projektu	39

j)   Podmínky pro zadávání zakázek	42

Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci JPD 2 z	43

# Obecné podmínky programu

## respektování strategie JPD 2

Projekt musí plně respektovat stanovenou strategii JPD 2 (globální a specifické cíle, cíle priorit a opatření a také jednotlivé horizontální principy).

Předkládané projekty musí zahrnovat kvantifikované cíle (stanovené programem a jeho programovým dodatkem pro každé opatření) v míře, která přinejmenším odpovídá finančnímu podílu projektu na realizaci příslušného opatření JPD 2.

Naplnění stanovené strategie JPD 2 prostřednictví stanovených monitorovacích indikátorů bude jedním z klíčových faktorů v etapě hodnocení projektu (monitorovací ukazatele jsou uvedeny v Programovém dodatku JPD 2).

Každý projekt musí odrážet vliv na rovné příležitosti, životní prostředí a na rozvoj informační společnosti.

## soulad s legislativou

Žadatel (konečný příjemce) musí při předkládání, realizaci a monitorování projektu respektovat legislativu EU a ČR (veřejné zakázky, hospodářská soutěž, životní prostředí, apod.)

## finanční a ekonomické zdraví žadatele

Na majetek žadatele nesmí být vyhlášen konkurs nebo žadateli o podporu nesmí být povoleno vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Proti majetku žadatele o podporu nemůže být veden výkon rozhodnutí, žadatel o podporu nemůže být v úpadku.

## souběh dotací

Podpora poskytnutá projektu realizovaná v rámci programu JPD 2 není slučitelná s podporou poskytnutou na týž projekt z jiného dotačního programu/dotačních titulů České republiky ani z jiného programu financovaného z prostředků Evropské unie. Výjimkou jsou příspěvky poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu životního prostředí nebo z rozpočtu hl. města či městských částí, které přímo souvisí s finančním plánem projektu – jsou poskytnuty na spolufinancování projektu a jejich výše je uvedena v Rozhodnutí.

Podpisem Podmínek Rozhodnutí konečný příjemce stvrzuje, že nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek nebo jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státních fondů či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU.

Konečný příjemce v průběhu realizace projektu dokládá dodržování tohoto svého závazku formou čestného prohlášení při podání Žádosti o platbu.

Současné předložení žádostí o podporu z různých programů není vyloučeno. V případě, že konečný příjemce požádal na projekt, nebo na jeho část o podporu z jiných programů, má povinnost oznámit tuto skutečnost poskytovateli podpory. V případě přiznání a následného přijetí podpory z jiného dotačního programu bude konečnému příjemci podpora v rámci  JPD 2 zrušena.

## finanční krytí projektu

Žadatel je povinen zajistit finanční krytí celého projektu, nebo minimálně krytí první etapy projektu (u více-etapových projektů). V případě, že je příjemcem dotace hlavní město Praha nebo městská část je požadováno nejpozději před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace usnesení příslušného zastupitelstva o závazku profinancovat projekt.

## účet (účty) projektu

Konečný příjemce může pro příjmy a výdaje spojené s projektem užívat jakýkoli vlastní účet u kterékoli komerční banky, nebo si může zřídit pro projekt zvláštní účet/podúčet u kterékoli komerční banky, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu.

Pokud si konečný příjemce nezřídí zvláštní účet projektu a bude pro příjmy a výdaje spojené s projektem používat vlastní účet, je povinen vést k tomuto účtu oddělenou účetní evidenci (analytický podúčet) v souladu s podmínkami pro vedení účetnictví. Žadatel je povinen poskytovat výpisy z účtu projektu ke kontrole CRR.

V případě, že je konečným příjemcem hlavní město Praha, může pro všechny individuální projekty financované z programu JPD 2 zřídit jeden společný účet/podúčet, zachycující veškeré výdaje a příjmy spojené se všemi individuálními žádostmi hlavního města Prahy. Platby týkající se jednotlivých projektů je nutné na bankovním výpisu rozlišit buď postupem dohodnutým s bankou nebo podle obvyklé praxe hlavního města Prahy.

Konečný příjemce má povinnost provádět platby dodavatelům bezhotovostně právě přes tento účet (tyto účty). Pokud má konečný příjemce zřízen zvláštní účet pro projekt jsou bankovní poplatky spojené s vedením tohoto účtu/podúčtu způsobilým výdajem.

V případě spolufinancování projektu ze státního rozpočtu dále zřídí Česká spořitelna konečnému příjemci po vydání Rozhodnutí čerpací účet pro platby dodavatelům.

## vedení účetnictví a daňové evidence

Konečný příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci pro projekt v rámci JPD 2 a poskytovat z ní požadované údaje všem kontrolním orgánům a dále vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

Koneční příjemci, kteří nevedou účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, v případě finanční pomoci z JPD 2 rozšířenou o dodatečné požadavky:

- příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedeny způsobem zaručujícím jejich trvalost,

- při kontrole poskytne konečný příjemce kontrolním orgánům na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu.

Důležité je správné zaúčtování investičních a neinvestičních nákladů projektu. Zaúčtování musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy týkajícími se této problematiky.

## pojištění

Příjemce podpory je povinen zabezpečit pojištění ve výši celkově zrealizovaného pojistitelného majetku pořízeného z finanční pomoci JPD 2 proti jeho poškození, zničení a ztrátě, a to po dobu minimálně 5 let od vydání Rozhodnutí.

Příjemce podpory má povinnost pojistit veškerý pojistitelný majetek pořizovaný z finanční pomoci JPD 2 neprodleně poté, kdy se tento majetek stane způsobilým k pojištění. Výše pojistné částky nesmí být nižší než hodnota majetku pořizovaného z finanční pomoci JPD 2.

## uchování příspěvku ze SF

Poskytnutí dotace bude u všech zdrojů účelově vázáno na realizaci schváleného projektu, jehož závazné parametry, harmonogram a podmínky čerpání účelově vázaných prostředků budou nedílnou součástí Rozhodnutí.

Majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, nesmí být po dobu 5 let ode dne vydání Rozhodnutí, převeden příjemcem podpory na jiného majitele nebo použit na jiné účely nesouvisející přímo s projektem.

Majetek nesmí být zatěžován zástavními právy s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru ve vztahu k financování předmětu finanční pomoci poskytované na základě Rozhodnutí.

Příspěvek ze strukturálních fondů může být zachován pouze tehdy, jestliže v období 5 let ode dne, kdy bylo vydáno Rozhodnutí, v nich nedošlo k nějaké podstatné změně, která ovlivňuje její povahu nebo podmínky provádění nebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a která je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti.

## uchování dokladů souvisejících s realizací projektu

Povinností konečného příjemce je uchovávat veškeré doklady související s s realizací projektu a jeho financováním (buď v originále nebo ve verzích na obecně přijímaných nosičích dat, jejichž shoda s originálem je řádně ověřena) po dobu deseti let od ukončení financování projektu.

## kontroly a sankce

Použití poskytnuté dotace včetně plnění závazných údajů a ukazatelů projektu podléhá kontrole ze strany MMR a dalších kontrolních orgánů státní správy ve smyslu § 39 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a § 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

V případě, že dotace nebude použita k účelu, na který byla poskytnuta, případně pokud nebudou dodrženy rozhodující projektované parametry projektu a případně další podmínky, uvedené v Rozhodnutí, vystavuje se příjemce dotace postihům podle § 44 zákona 
č. 218/2000 Sb.

MMR může podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zahájit řízení o odnětí dotace (prostředky Národního fondu a státního rozpočtu), došlo-li po vydání Rozhodnutí ke zjištění, že uvedené údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé.

## způsobilost výdajů

Způsobilost výdajů je upravena Nařízením Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 bylo změněno Nařízením Komise (ES) č. 448/2004.

Příjemce pomoci je zároveň povinen postupovat v souladu s vnitrostátními přepisy.

Pro způsobilost výdajů platí  zejména tato základní pravidla:

- způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli opatření programu;

- způsobilý výdaj musí být řádně doložen účetním dokladem (§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, leasingovou smlouvou, odpisovým plánem, pokladním dokladem apod.;

- způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany konečného příjemce s výjimkou výdajů v naturáliích, odpisů a režijních nákladů;

- způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po 1.5.2004

Výčet způsobilých výdajů je rámcově stanoven u jednotlivých opatření (viz kapitola V. Podmínky pro jednotlivá opatření), přičemž je prioritně sledována příčinná souvislost mezi sledovanými cíli jednotlivých opatření. Současně je třeba naplňovat globální a specifické cíle programu a zvažovat potřebnost každého jednotlivého výdaje vynaloženého v jejich průběhu konečnými příjemci.

Způsobilé výdaje projektu je nutné snížit o příjmy získané během doby realizace. Způsobilé výdaje se snižují o tyto příjmy při podání žádosti o podporu, pokud jsou známy, nejpozději však v okamžiku podání poslední žádosti o platbu.

Případné nezpůsobilé výdaje projektu budou vždy hrazeny ze zdrojů žadatelů (soukromé zdroje nebo příslušné veřejné rozpočty ČR);

Veškeré výdaje, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji projektu, nebo výdaje vzniklé 
v průběhu realizace projektu, které mají charakter způsobilých výdajů, avšak půjdou nad rámec rozpočtových výdajů projektu (vícenáklady), je příjemce povinen hradit ze svých vlastních zdrojů.

## územní alokace projektu

- projekt musí být realizován na území těchto městských částí:

  - Praha 1

  - Praha 8; Březiněves; Ďáblice; Dolní Chabry

  - Praha 9

  - Praha 12; Libuš

  - Praha 14; Dolní Počernice

  - Praha 15; Dolní Měcholupy; Dubeč; Petrovice; Štěrboholy

  - Praha 19; Čakovice; Satalice; Vinoř

  - Praha 20

  - Praha 21; Běchovice; Klánovice; Koloděje

- ve výjimečných případech při splnění určitých podmínek může Řídící orgán JPD 2 připustit v konkrétním případě možnost realizovat projekt  i mimo vymezené území:

  - prospěch z realizace takovéhoto projektu na vybraném území hl. m. Prahy musí být větší než 50 %;

- u investičních projektů je místem realizace vždy místo fyzické realizace projektu;

- u neinvestičních projektů je místem realizace území, na kterém je činnost (aktivita, poskytovaná služba) prováděna nebo, které má z realizace projektu a jeho služeb prospěch.

## etapizace individuálních projektů

Žadatel je povinen v žádosti vyplnit, zda se bude jednat o projekt jedno-etapový či více-etapový.

V každém případě se etapa vymezuje časově (datum zahájení a ukončení etapy) a věcně, vymezením jednotlivých typů způsobilých výdajů v každé etapě s určením výše jejich hodnoty. Etapa musí tvořit logický kontrolovatelný celek (např. výkopové zemní práce, položení povrchu, atd.) .

Rozdělení projektů na jedno-etapové a více-etapové se provede na základě výše celkových způsobilých výdajů projektu (viz níže uvedená tabulka). V návaznosti na to, zda se jedná o projekt jedno-etapový či více-etapový bude probíhat také proplácení.

Žadatel je povinen projekt etapizovat pokud projekt splňuje obě podmínky etapizace 
(tzn. celkové způsobilé výdaje vyšší než 4 mil. Kč a etapa tvoří logicky kontrolovaný celek).

Žadatel může projekt etapizovat, pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu vyšší než 2 mil. Kč, ale jsou nižší než 4 mil. Kč a projekt je možné rozdělit do logicky kontrolovaných celků.

Žadatel nesmí projekt etapizovat, pokud jsou celkové způsobilé výdaje nižší než 2 mil. Kč.

Etapy projektu se mohou překrývat. Mezi etapami může být za určitých okolností časová prodleva.

  - Tabulka rozdělení projektů na jedno-etapové a více-etapové :

| Projekt | Výše způsobilých výdajů | Proplácení projektu (etap) |
| --- | --- | --- |
| JEDNO-ETAPOVÝ | celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 2 mil. Kč pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu v rozmezí 2 až 4 mil. Kč a projekt lze rozdělit do logicky kontrolovaných celků, má žadatel možnost nikoli povinnost projekt etapizovat projekt nelze rozdělit na logicky kontrolované celky - etapy | jednorázová platba po ukončení projektu |
| VÍCE-ETAPOVÝ | žadatel má možnost projekt etapizovat případě, že jsou celkové způsobilé výdaje v rozmezí 2 až 4 mil. Kč a projekt lze rozdělit do logicky kontrolovaných celků pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu vyšší než 4 mil. Kč a projekt lze rozdělit do logicky kontrolovaných celků, je žadatel povinen etapizovat | platba po každé etapě |

## doba realizace projektů

Doba realizace individuálních projektů (doba od vydání Rozhodnutí nebo od pozdějšího zahájení realizace po dokončení realizace) nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Výjimky z tohoto postupu mohou být připuštěny pouze v omezeném rozsahu u velkých individuálních projektů nad 90 mil. Kč celkových způsobilých výdajů a budou vždy stanoveny v rámci Rozhodnutí.

Z hlediska doby realizace rozlišujeme:

- zahájení realizace projektu

- investičních projektů = den zahájení realizace fyzických prací;

- neinvestiční projektů = den, kdy začne realizace aktivit projektu

- dokončení realizace projektu

- investičních projektů = den ukončení fyzické realizace (předávací protokoly 
o ukončení dodávek stavebních prací a technologie);

- neinvestičních projektů = den, kdy skončí realizace aktivit projektu nebo poskytování služeb podle časového harmonogramu projektu;

finanční dokončení projektu = den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a příslušné prostředky budou převedeny na účet konečného příjemce.

## audit projektu

Pokud celkové náklady na projekt předkládaný v rámci JPD 2 přesahují 3 mil. EUR,  má konečný příjemce povinnost provést nezávislý závěrečný audit tohoto projektu. Smlouva s autorizovaným auditorem je požadována nejpozději před vydáním Rozhodnutí. Audit musí být proveden certifikovanou auditorskou firmou (členem mezinárodně uznávaného orgánu auditorů).

Zpráva auditora musí být připojena k závěrečné žádosti o proplacení výdajů projektu (u více-etapových projektů se předkládá auditorská zpráva pouze jednou – spolu se závěrečnou žádostí o proplacení a týká se všech etap projektu).

Výdaje spojené s provedením závěrečného auditu u projektu je možné zařadit mezi způsobilé výdaje projektu. (Podrobnější informace o auditu projektu je možné nalézt na internetové stránce www.strukturalni-fondy.cz/jpd2).

## Způsob podání a výběru  projektu

## výzva k předkládání projektů

Výzva bude obsahovat název programu; číslo výzvy; výčet jednotlivých opatření; místo, kam předkládat žádosti; den, datum a hodinu, do kdy nejpozději musí být žádost předložena a odkaz, kde lze najít podrobnější informace.

Součástí výzvy bude i údaj o finančních alokacích na jednotlivá opatření, které budou pro danou výzvu k dispozici.

Výzva pro předkládání projektů pro jednotlivá opatření  bude vyhlašována zpravidla jednou za čtyři měsíce (3x do roka) Regionální radou regionu soudržnosti Praha (Zastupitelstvem hl. města Prahy), a to minimálně jednou a maximálně třikrát do roka.

Vyhlášení bude probíhat:

- v tisku;

- na internetových stránkách www.praha-mesto.cz/jpd2;

- na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/jpd2;

- na internetových stránkách www.mmr.cz.

Na těchto webových stránkách jsou k dispozici aktuální informace k JPD 2

## poskytování informací a předkládání projektů

Sídlo sekretariátu Regionální rady:

- Odbor zahraničních vztahů a fondů EU

- Oddělení implementace JPD pro Cíl 2

- Magistrát hlavního města Prahy

- Mariánské náměstí 2

- 4.patro, kanceláře 403 - 407

- 110 01 Praha

- tel.: 236 002 552

- fax: 236 007 110

Doporučujeme žadatelům konzultovat svůj projekt při jeho přípravě s pracovníky SRR.

## termín podání projektu

Příjem projektů probíhá v pracovní dny po celou dobu od vyhlášení výzvy do konečného termínu uvedeného ve výzvě k předkládání projektů.

Doba od vyhlášení výzvy ke konečnému termínu podání žádostí je min. 30 kalendářních dnů.

- žádosti, které budou doručeny později, nebudou převzaty;

- všeobecně se doporučuje neodkládat odevzdání žádosti na poslední dny příjmu.

## forma podání projektu

Projekt musí být podán žadatelem příp. zástupcem žadatele vždy osobně (kvůli maximální bezpečnosti).

Žadatel vyplňuje elektronický formulář žádosti ELZA. V žádosti musí být vyplněny všechny předepsané údaje. K žádosti musí být přiloženy povinné přílohy při podání žádosti (seznam povinných příloh při podání žádosti je uveden v  kap. V – Podmínky pro jednotlivá opatření a dílčí opatření).

Žádost se předkládá v zalepené obálce (s přelepením spoje samolepkou, s podpisem příp. razítkem žadatele přes spoj).

Na obálce musí být uvedeno:

- adresa SRR;

- číslo výzvy;

- název priority a opatření/dílčího opatření;

- úplný název žadatele a jeho adresa;

- název projektu.

Pracovníci (SRR) před převzetím žádosti kontrolují, zda jsou na obálce uvedeny všechny požadované údaje. Pokud tomu tak není, doručitel žádosti je požádán pověřeným pracovníkem o doplnění. Pokud je obálka s žádostí v pořádku, vystavuje pracovník SRR potvrzení o příjmu žádosti (Protokol o převzetí projektu) s uvedením jména (názvu) žadatele, názvu projektu, data a času převzetí.

Obálka s žádostí musí obsahovat:

- 3x tištěnou verzi žádosti (výtisk z elektronické žádosti ELZA),

  - tištěný výstup elektronické verze žádosti bude pevně spojen a poslední strana podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

- 1x disketu nebo CD s elektronickou verzí žádosti ve formátu .xml,

- 2x povinné přílohy žádosti (viz Kapitola IV - Podmínky pro jednotlivá opatření)

- jednotlivé přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh, uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu seřazené; pokud mají přílohy více než 1 list musí být tyto listy pevně spojeny; na seznamu příloh musí být uveden počet stran jednotlivých příloh; přílohy jsou v jednom vyhotovení originálem nebo ověřenou kopií a druhé vyhotovení je prostá kopie;

- pokud některá z povinných příloh není pro projekt relevantní, uvede to žadatel na zvláštní list, který přiloží na místo této přílohy.

## formální kontrola žádosti

Dodržení všech formálních náležitostí bude předmětem kontroly tzv. kontrola formálních náležitostí. Nedodržení formálních náležitostí bude mít za následek vyřazení projektu z další administrace. Případné zjištěné nedostatky žádosti (včetně nedodání některých příloh, které jsou předkládány spolu s žádostí o dotaci) může žadatel, jehož projekt splňuje všechna kritéria přijatelnosti, na základě vyzvání SRR doplnit do 5 pracovních dnů od tohoto vyzvání.

Žadatelům, jejichž projekty byly na základě kontroly formálních náležitostí vyřazeny, bude tato skutečnost včetně odůvodnění sdělena písemně do 20 kalendářních dnů po uplynutí konečného termínu pro předkládání projektů s oznámením, že na dotaci není právní nárok a že si mohou na příslušném SRR vyzvednout 1 paré (originál) podaného projektu.

formální kontrola zahrnuje:

- ověření zda byla žádost dodána v elektronické podobě (CD nebo disketa) a zároveň 3x v tištěné podobě;

- podle kontrolního znaku (kódu) na elektronické a vytištěné žádosti je ověřeno, že jsou obě verze shodné;

- ověření úplnosti povinných příloh podle seznamu příloh (vygenerovaného z ELZY);

- ověření zda jsou všechny materiály dodány v požadovaných počtech originálů/kopií;

- zda jsou všechny přílohy k žádosti očíslovány podle seznamu příloh (ELZA);

- je ověřeno, zda povinné přílohy obsahují náležitosti dle seznamu příloh pro jednotlivá opatření (např. jsou aktuální) a zda jsou podepsány statutárním zástupcem nebo jeho oprávněným zástupcem (v případě, že je vyžadováno jejich podepsání – viz. seznam povinných příloh v kap. V – Podmínky pro jednotlivá opatření a dílčí opatření);

- zda je poslední strana žádosti podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem.

## kriteria přijatelnosti

Po dokončení kontroly formálních náležitostí se provádí kontrola přijatelnosti (i u projektů, které nesplnily některé  formální náležitosti).

Kritéria přijatelnosti jsou hodnocena odpověďmi ANO/NE a nesplnění těchto kritérií představuje vyloučení projektu.

Kontrola přijatelnosti obsahuje:

- žádost se vztahuje pouze na jedno opatření programu JPD 2;

- projekt je v souladu s cíli a typy podporovaných projektů daného opatření;

- celkové způsobilé výdaje na projekt nejsou nižší než stanovená minimální (případně vyšší než stanovená maximální) hranice na projekt podle daného opatření;

- projekt je v souladu s podmínkami pro dobu realizace projektu;

- projekt bude realizován na vybraném území hl. m. Prahy (ve výjimečných případech může Řídící orgán JPD 2 připustit realizaci projektu i mimo vybrané území);

- Projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie týkající se zadávání zakázek, ochrany hospodářské soutěže, vlivu na životní prostředí a rovných příležitostí;

- žadatel splňuje definici pro konečného příjemce uvedenou u příslušného opatření/dílčího opatření;

- ekonomické analýzy projektu jsou v souladu s doporučenou metodikou;

Žadatelům, jejichž projekty byly vyřazeny na základě kontroly přijatelnosti, bude tato skutečnost včetně odůvodnění oznámena písemně do 20 kalendářních dnů po uplynutí konečného termínu pro předkládání projektů s oznámením, že na dotaci není právní nárok a že si mohou na příslušném SRR vyzvednout 1 paré (originál) podaného projektu.

## bodování projektů

Projekty, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti, budou bodově hodnoceny. Každý projekt se hodnotí podle horizontálních bodovacích kriterií společných pro všechna opatření a základních bodovacích kriterií uvedených u jednotlivých opatření (v Programovém dodatku JPD 2 a kapitole V Příručky pro žadatele).

Projekty musí být obodovány do 40 kalendářních dnů od konečného termínu pro podávání žádostí. V případě individuálních projektů, kdy projekty budou předkládány v rámci uzavřených kol jednotlivých výzev, bude výběr projektů založen na principu soutěže mezi předloženými projekty.

Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na dané opatření a budou vybrány 
ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Zároveň projekt musí dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů, který stanoví regionální rada.

Každé bodovací kritérium je podrobně specifikováno z hlediska vazby na konkrétní část žádosti nebo povinnou přílohu, podle které má být posuzováno.

## rozhodnutí o výběru projektů

Po obodování projektů vypracuje SRR hodnotící zprávu, ve které bude uveden seznam hodnocených projektů, seřazených podle bodového hodnocení pro každé opatření/dílčí opatření. Hodnotící zpráva bude předložena regionální radě ke schválení. Jednání regionální rady se koná nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení bodování.

RR v úvodu zasedání o výběru projektů schvaluje bodovou hranici pro každé opatření/dílčí opatření, pod kterou nebudou projekty podpořeny z důvodu jejich nedostatečné kvality a seznam kriterií (včetně jejich pořadí), podle kterých bude na hranici rozdělitelných prostředků rozhodovat mezi projekty se stejným bodovým ohodnocením. RR nemění pořadí projektů.

Pokud projekt splní bodovou hranici schválenou RR pro příslušné opatření, ale finanční alokace vyhlášená pro dané opatření je nižší než součet finančních požadavků všech projektů, které splnily bodovou hranici, pak se projekty, na které se nedostávají finanční prostředky (příp. se na něj nedostávají prostředky v plné výši), stávají projekty náhradními.

## oznámení o výběru

Úspěšným žadatelům bude zaslán dopis s oznámením, že jejich projekt byl doporučen regionální radou k poskytnutí podpory v rámci JPD 2. Žadatelům, kteří byli RR zařazeni mezi náhradníky, zasílají pracovníci SRR dopis s oznámením této skutečnosti.

Žadatelům, kteří nebyli RR vybráni ani mezi náhradníky, zasílají pracovníci SRR dopis s oznámením, že jejich projekt nebyl RR doporučen k poskytnutí podpory v rámci JPD včetně zdůvodnění.

Žadate-li, který byl RR vybrán mezi náhradníky, ale jehož projekt je možné financovat s nižší mírou podpory je v dopise nabídnuto:

- realizovat projekt s nižší mírou podpory

- zůstat v pozici náhradníka

## kontrola ex-ante

U vzorku projektů, které byly zařazeny do seznamu projektů doporučených k poskytnutí podpory v rámci JPD 2, bude Centrem pro regionální rozvoj provedena fyzická kontrola na místě (během 20 dnů od zasedání regionální rady). CRR může na základě provedených ex-ante kontrol navrhnout úpravu (změnu) projektu – zejména změnu způsobilých výdajů projektu.

Po provedení ex-ante kontrol jsou žadatelé vyzýváni CRR k doplnění povinné přílohy „formuláře ISPROFIN“.

## Rozhodnutí o financování

Na základě předložených podkladů z regionální rady a předložené žádosti a formulářů ISPROFIN zajistí Řídící orgán JPD 2 projednání žádostí o poskytnutí dotace ze zdrojů Národního fondu a ze státního rozpočtu a vydání příslušného jediného Rozhodnutí o poskytnutí pomoci z těchto zdrojů ministrem pro místní rozvoj.

Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU a podpis Podmínek pro poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu

Na základě rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace vystaví řídící orgán Registrační list, který zasílá pobočka CRR spolu s návrhem Podmínek Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na realizaci projektu (Podmínky rozhodnutí) žadateli s výzvou k doplnění povinných příloh, které konečný příjemce musí doložit nejpozději před vydáním Rozhodnutí.

Po akceptování návrhu Podmínek Rozhodnutí žadatelem a dodání všech povinných příloh popř. po změně projektu vydá ŘO JPD 2 Rozhodnutí a účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu (Rozhodnutí) podepsané ministrem pro místní rozvoj. Rozhodnutí zasílá ŘO JPD 2 do hlavní kanceláře CRR. CRR zajistí kompletaci Rozhodnutí s Podmínkami Rozhodnutí a podpis Podmínek Rozhodnutí žadatelem.

Po podpisu Podmínek Rozhodnutí a v průběhu realizace projektu se příjemce pomoci bude řídit Podmínkami Rozhodnutí a pokyny uvedenými v Příručce pro příjemce JPD 2 pro danou výzvu.

  - Tabulka harmonogramu administrace projektu:

| Postup administrace | počet kalendářních dnů od ukončení předchozí činnosti | počet kalendářních dnů od konečného termínu pro předkládání |
| --- | --- | --- |
| Vyhlášení výzvy Magistrátem hl. m. Prahy |
| Konečný termín pro předkládání projektů | 30 |  |
| Kontrola přijatých projektů vč. vypracování zprávy | + 15 | 15 |
| Oznámení žadatelům vyřazených projektů | + 5 | 20 |
| Hodnocení projektů | + 20 | 40 |
| Zasedání RR | + 30 | 70 |
| Kontroly ex-ante | + 20 | 90 |
| Rozhodnutí MMR o poskytnutí prostředků ze SF a SR | +20 | 110 |
| Zaslání Registračního listu a návrhu Podmínek Rozhodnutí žadateli, výzva k vyjádření se a doložení povinných příloh | +10 | 120 |
| Vydání Rozhodnutí (na základě potvrzení Podmínek Rozhodnutí a doložení povinných příloh žadatelem) | +10 | 130 |
| Kompletace Rozhodnutí (CRR) a výzva žadateli k podpisu Podmínek Rozhodnutí | + 5 | 135 |
| Podpis Podmínek Rozhodnutí žadatelem | + 25 | 160 |

# Podpora poskytovaná v rámci JPD 2

Podpora z programu JPD 2 bude poskytnuta vybraným konečným příjemcům vždy ze dvou zdrojů:

- z prostředků strukturálních fondů (ERDF), které jsou soustředěny v Národním fondu;

- z veřejných prostředků ČR (státní rozpočet; Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), Státní fond životního prostředí (SFŽP), rozpočet hl. m. Prahy; rozpočty městských částí).

## adicionalita

Spoluúčast národních veřejných prostředků je ve smyslu principu adicionality jedním 
ze základních principů financování programů strukturálních fondů a proto bude (ve smyslu schváleného finančního plánu JPD 2) zajištěna u každého projektu.

Poskytnutí této dotace závisí jednak na stanovené struktuře spolufinancování jednotlivých opatření (viz finanční plán uvedený v Programovém dodatku JPD 2), jednak na rozhodnutí příslušného orgánu dotaci poskytnout.

Na dotaci poskytnutou ze zdrojů Národního fondu, státního rozpočtu, stáních fondů z územních rozpočtů není právní nárok.

Poskytnutí dotace z výše uvedených zdrojů musí být v souladu s příslušnou legislativou:

- národní fond (ERDF)			§ 37 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb;

- státní rozpočet 				§ 14 zákona č. 218/2000 Sb.;

vyhláška MF č. 40/2001 Sb.;

- územní rozpočty 			zákon č. 250/2000 Sb;

- SFDI 					zákon č. 104/2000 Sb.;

- SFŽP 					zákon č. 388/1991 Sb.;

## podpora ze strukturálních fondů

Poskytnutí dotace ze strukturálních fondů, resp. z Národního fondu bude zajištěno ve smyslu  § 37 odst. 8 a § 14 zákona č. 218/2000 Sb a dotaci poskytne MMR.

Maximální možná výše podpory ze strukturálních fondů se liší podle typu projektu a je stanovena u každého opatření ( Kapitola IV – Podmínky pro jednotlivá opatření).

Výše dotace (v %) bude vždy propočítána k celkovým a nebo k celkovým veřejným výdajům způsobilým výdajům projektů. Případné nezpůsobilé výdaje budou vždy hrazeny ze zdrojů konečných příjemců/konečných uživatelů a nezapočítávají se do propočtu výše dotace.

Dotace bude poskytnuta na základě žádosti, která zahrnuje vyplněný formulář elektronické žádosti  a příslušné povinné přílohy, které jsou stanoveny pro každé opatření odlišně (Kapitola V – podmínky pro jednotlivá opatření).

Projekty doporučené k financování regionální radou předloží řídící orgán k rozhodnutí  ministrovi pro místní rozvoj.

Na základě tohoto rozhodnutí ministra vydá řídící orgán Registrační listy k projektům a následně Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních  fondů EU na financování projektu.

## podpora ze státního rozpočtu

Prostředky státního rozpočtu na spolufinancování projektů v rámci JPD 2 budou poskytnuty na základě rozhodnutí MMR a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a s vyhláškou č. 40/2001 Sb.

Dotace bude poskytnuta na základě stejné žádosti, která zahrnuje u individuálních projektů vyplněný formulář elektronické žádosti a příslušné povinné přílohy, které jsou stanoveny pro každé opatření odlišně (Kapitola IV – Podmínky pro jednotlivá opatření), v případě, že žadatel žádá zároveň o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, předloží na vyzvání CRR vyplněné formuláře ISPROFIN (v rozsahu RA 80 až 82)

Návrh výběru projektů včetně návrhu spolufinancování připraví regionální rada. Řídící orgán  předloží uvedené projekty s návrhem na účast státního rozpočtu (společně s návrhem na spolufinancování z prostředků EU) ministru pro místní rozvoj k rozhodnutí. Na základě tohoto rozhodnutí vydá řídící orgán Registrační list a následně Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu.

V rozhodnutí řídící orgán stanoví (§ 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb.) pravidla pro čerpání prostředků včetně poskytování záloh a úhrady faktur za provedené práce a dodávky.

Prostředky státního rozpočtu budou v rozhodnutí poskytnuty jak na příslušný rok, tak i na další období spolufinancování projektu. Nevyčerpané prostředky mohou být v souladu s § 47 zákona          č. 218/2000 Sb. převedeny do rezervního fondu a použity v letech následujících.

## poskytnutí podpory z rozpočtu hl. města Prahy

Dotace bude poskytnuta na základě stejné žádosti:

- vyplněný formulář elektronické žádosti  a příslušné povinné přílohy, které jsou stanoveny pro každé opatření odlišně (Kapitola IV – Podmínky pro jednotlivá opatření);

- v případě, že žadatel žádá zároveň o poskytnutí podpory z rozpočtu hl. m. Prahy, předloží jako povinnou přílohu Žádost o příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy.

Rozhodnutí, resp. závazný příslib spolufinancování projektu z prostředků hlavního města Prahy 
a o výši tohoto spolufinancování musí být přijato a k dispozici Centru pro regionální rozvoj ČR před kompletací Podmínek Rozhodnutí (tj. dle harmonogramu výzvy cca do 40 kalendářních dnů od rozhodnutí RR o schválení projektů).

Magistrát hl. města Prahy uzavře před vydáním Rozhodnutí s žadatelem smlouvu o spolufinancování ze zdrojů hl. města Prahy.

## přidělení dotace z ostatních veřejných zdrojů

Přidělení prostředků z ostatních veřejných zdrojů musí být žadatelem dohodnuto ještě před předložením žádosti a v žádosti náležitě dokladováno v příloze (např. usnesení zastupitelstva městské části, smlouva uzavřená se SFŽP nebo příslib uzavření takové smlouvy).

Proplácení těchto prostředků bude předmětem smlouvy o spolufinancování uzavřené mezi žadatelem a městskou částí nebo příslušným fondem.

## proplácení prostředků

Proplácení bude prováděno až následně po ukončení realizace etapy/projektu, po zaplacení dodavatelských prací z vlastních zdrojů konečného příjemce a po proběhnutí procedury spojené s vykázáním těchto prací vůči řídícímu orgánu (prostřednictvím CRR).

Proplácení bude probíhat v návaznosti na to, zda se jedná o projekt jednoetapový či víceetapový buď jednorázově po ukončení projektu (jednoetapový projekt) nebo za každou etapu (víceetapový projekt)

Proplácení bude probíhat na základě Žádosti o platbu podané konečným příjemcem spolu s etapovou zprávou a dalšími podklady na pobočku CRR. Podrobný postup proplácení bude obsahem Příručky pro příjemce pro 4. výzvu JPD 2.

# Podmínky způsobilosti výdajů

Pro způsobilost výdajů platí určitá pravidla, která vyplývají z Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, případně z některý právních předpisů ČR. Způsobilé výdaje uvedené u jednotlivých opatření jsou způsobilé pouze za určitých podmínek. Způsobilost výdajů je upravena Metodickou příručkou ke způsobilosti výdajů.

výdaje v naturáliích

Důvodem pro posuzování výdajů v naturáliích je skutečnost, že při čerpání prostředků ze SF je vyžadováno spolufinancování projektů ze strany konečných příjemců podpory. Konečný příjemce pro plnění cílů projektu nemusí vynakládat pouze peněžité výdaje, ale může používat i majetek již dříve nakoupený či vykonávat činnost osobně.

Výdaje v naturáliích jsou způsobilým výdajem za podmínky, že se jedná o:

- poskytnutí nemovitosti (při splnění podmínek viz níže Nákup nemovitostí)

- poskytnutí stavebních prací

- je způsobilým výdajem za předpokladu, že stavební práce byly vynaloženy v souladu s účelem projektu, jsou řádně doloženy účetními doklady, jejich hodnota je stanovena na základě stavební projektové dokumentace a ceníku stavebních prací a stavební práce byly provedeny po dobu realizace projektu.

Výdaje v naturáliích jsou způsobilými pouze u některých opatření.

dodávky

Dodávky jsou uskutečňovány pro konečného příjemce dodavateli. Dodávky jsou způsobilými výdaji v případě, že přispívají k realizaci projektu a vytváří dodatečnou hodnotu (např. přeprava, výkopové práce, stavební práce).

Dodávky nejsou způsobilým výdajem za  předpokladu, že nevytváří žádnou hodnotu nebo jejichž hodnota je určena procentem z celkových nákladů projektu (např. zprostředkování smluv s dodavateli).

Při uzavírání smluv s dodavateli je nutno ve smlouvě zakotvit povinnost dodavatele poskytnou veškeré informace, týkající se předmětu plnění smlouvy za účelem kontroly ze strany řídícího orgánu 
i ze strany Evropské komise.

DPH

Pokud nemá konečný příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pak  může zahrnout DPH mezi způsobilé výdaje.

Pokud má konečný příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty, pak DPH není pro tohoto konečného příjemce způsobilým výdajem, a to ani v případě, že si neuplatní nárok na odpočet daně na vstupu.

Veřejnoprávní subjekty, které mají  v některých činnostech nárok na odpočet DPH (v případě hospodářské činnosti generující zisk) a v jiných činnostech nemají nárok na odpočet DPH (výkon veřejné správy), postupují následovně: v případech, ve kterých mají nárok na odpočet DPH na vstupu nezahrnují  DPH mezi způsobilé výdaje a naopak.

V případě, že je konečný příjemce povinen krátit odpočet DPH na vstupu podle § 72 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., je způsobilým výdajem část DPH na vstupu, která byla koeficientem zkrácena.

odpisy

Odpisy jsou způsobilé za předpokladu:

- týkají se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který je používán přímo v souvislosti se schváleným projektem,

- nákup takového majetku nebyl dříve financován za podpory žádných dotací z národních veřejných zdrojů ani podpor Společenství

- odpisy se vztahují na období spolufinancování

Pro způsobilost odpisů musí konečný příjemce doložit pořizovací cenu majetku účetním dokladem. Způsobilými výdaji jsou odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanovené konečným příjemcem v souladu s příslušnými účetními předpisy. Za způsobilý se považuje účetní odpis maximálně do výše poměrné části ročních dopisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace projektu. Výše ročních odpisů se stanoví jako podíl pořizovací ceny 
a příslušné doby odpisování stanovené pro účely daně z příjmů pro jednotlivé druhy majetku.

Nelze odepisovat majetek poskytnutý pro projekt jako výdaj v naturáliích.

leasing

Výdaje na leasing jsou způsobilými výdaji za podmínek:

- leasingová smlouva je uzavřena s dodatkem o odkupu předmětu leasingu při ukončení leasingové smlouvy;

- délka leasingové smlouvy odpovídá délce životnosti předmětu leasingu;

- způsobilým je výdaj vynaložený po dobu realizace projektu;

- způsobilým výdajem je pouze část leasingové splátky, týkající se předmětu leasingu;

- způsobilým výdajem není daň, marže pronajímatele, pojištění leasingové smlouvy;

- leasingová smlouva byla uzavřena v přímé souvislosti s realizací projektu;

- od způsobilých výdajů je odečtena výše zůstatkové ceny po skončení trvání podpory.

nákup použitého zařízení

Nákup použitého zařízení je způsobilým výdajem za podmínek:

- nákup bude doložen prohlášením prodejce, že na pořízení zařízení nebyla v průběhu posledních sedmi let poskytnuta dotace z národních veřejných prostředků nebo z evropských fondů;

- použité zařízení bude oceněno znalcem, který potvrdí, že prodejní cena není vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem;

- nákup bude muset být doložen dokladem, že zařízení splňuje platné normy a standardy.

Nákup použitého zařízení nebude způsobilý u projektů jejichž cílem je modernizace a inovace stávajících technologických zařízení.

nákup dlouhodobého nehmotného majetku:

V případě investice do nehmotného majetku (patenty, licence, know-how), musí být tento využíván po dobu nejméně 5 let výhradně příjemcem pomoci.

nákup dlouhodobého hmotného majetku

- nákup nemovitostí

Výdaje na nákup nezastavěného pozemku jsou způsobilé pokud:

- nákup pozemku přímo souvisí s projektem,

- jeho hodnota není vyšší než 10 % celkových způsobilých výdajů projektu (s výjimkou projektů na ochranu životního prostředí),

- pozemek bude oceněn znalcem a kupní cena nesmí být vyšší než zjištěná cena.

V případě projektu na ochranu životního prostředí neplatí limit do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, musí být ale splněny další podmínky:

- o nákupu kladně rozhodne Řídící orgán JPD 2;

- pozemek musí být využíván ke svému účelu po dobu stanovenou v Rozhodnutí a pozemek nesmí být určen k zemědělskému využití.

Výdaje na nákup postavených budov a pozemků, na nichž tyto budovy stojí, jsou způsobilé pokud

- jejich nákup přímo souvisí s projektem,

- budou oceněny znalcem a kupní cena nesmí být vyšší než zjištěná cena,

- nemovitost bude využívána ke svému účelu po dobu vymezenou v Rozhodnutí,

- budou doloženy revizní zprávy potvrzující, že budova splňuje všechny zákonné předpisy, zejména ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek a stavba je určená pro daný účel využití a je v tomto smyslu vydáno kolaudační rozhodnutí,

- nemovitost neobdržela v posledních deseti letech před vložením dotaci z veřejných prostředků ČR nebo dotaci z evropských fondů.

Nákup pozemků a staveb musí být doložen výpisem z katastru nemovitostí. Nákup nemovitostí může být omezen určitým procentem z celkových způsobilých nákladů projektu 
u jednotlivých opatření/projektů vzhledem k cílům daného opatření.

U nákupu budov a pozemků je třeba z důvodu transparentnosti využití prostředků EU zajistit zdůvodnění výběru a ceny nákupu/pronájmu dané nemovitosti podle nabídky nemovitostí v dané lokalitě a ceny obvyklé v dané lokalitě.

- nákup samostatných movitých věcí

Za způsobilý pro spolufinancování ze SF bude považován pouze majetek, který je nezbytný pro uskutečnění projektu. Od částky výdaje na nákup samostatné movité věci je nutno odečíst zůstatkovou hodnotu, kterou bude mít po ukončení projektu. (Např. stroje, technologická zařízení dopravní prostředky, vybavení).

pořízení  nemovitého majetku výstavbou

- odměny za odbornou práci

Například výdaje na zpracování projektu a rozpočtu na stavbu, průzkum staveniště, řízení projektu a dohled spojený s realizací projektových prací včetně stavebního dozoru.

Žadatelé nesmí tímto způsobem kompenzovat náklady na současné zaměstnance v souvislosti s projektem.

- příprava staveniště

Dekontaminace staveniště (odborný postup na odstranění ekologických zátěží a likvidace skládek), demoliční práce a všeobecná příprava staveniště.

- obsluha staveniště

Zajištění služeb např. přívod elektřiny a vody pro celé staveniště, zajištění kanalizace, zabezpečení staveniště a další.

- stavební práce

Například rekonstrukce současných prostor, nově postavené prostory, vnitřní rozčlenění současných prostor, realizace zpevněných ploch a parkové úpravy, pouliční vybavení a osvětlení, výstavba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek, komunikací, tramvajových tratí apod.

osobní výdaje

Výdaje na zaměstnance na nová pracovní místa, která vznikla v souvislosti s plněním projektu.

Výdaje na zaměstnance zahrnují mzdy a příspěvek na zákonné zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem.

Výdaje na stávající zaměstnance budou považovány za nezpůsobilé.

režijní výdaje

Režijní výdaje jsou způsobilými výdaji za těchto předpokladů:

- jsou vynaloženy v souladu s účelem projektu;

- jsou potřebné k plnění cílů projektu;

- jsou prokazatelně doloženy;

- jsou vynaloženy v době realizace projektu;

- jejich celková výše nepřesáhne určitou hodnotu stanovenou procentem z celkových způsobilých výdajů projektu u každého opatření/dílčího opatření.

cestovné

Cestovní výdaje musí přímo souviset s efektivním provedením projektu a být pro něj nezbytné. Měly by být rozepsány na sazbu za kilometry v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícímu

výši cestovních výdajů zaměstnanců nebo na očekávané výdaje na cestovné turistickou třídou ve veřejné dopravě na odhadovaný počet cest.

nájem a poplatky

Výdaje na pronajaté prostory musí být nové a přidané a  výhradně související s projektem. Mohou zahrnovat výdaje za nájem, vytápění a další služby související s prostorami. Výdaje na nájem v případě, kdy žadatel dané prostory vlastní nebo je obývá zdarma nebudou považovány za způsobilé.

finanční výdaje

Způsobilými výdaji jsou bankovní poplatky za zřízení a vedení samostatných účtů/podúčtů projektu.

Způsobilými jsou také výdaje na bankovní záruky poskytnuté finančními institucemi a to ve výši platného ceníku finančních institucí. Bankovní záruky budou vystaveny jako záruka poskytnutí úvěru po dobu realizace projektu.

publicita, reklama

Způsobilými jsou pouze výdaje na propagaci projektů financovaných z programu JPD 2 a jejich cílů (tisk brožur, letáků, konference, semináře). Publicitě projektu je věnována podkapitola J této kapitoly. 											Výdaje na reklamu nových výrobků nejsou způsobilým výdajem.

nákup odborných služeb

Způsobilými výdaji jsou pouze výdaje za služby, které jsou nezbytné v souvislosti s realizací projektu (např. výdaje na technologické průzkumy, inovační studie, certifikáty jakosti, rizikové studie, povinný audit projektu, právní poradenství, odměny znalcům a konzultantům). Výše výdajů na nákup odborných služeb musí být přiměřená.

# Nezpůsobilé výdaje

Druhy výdajů, které všeobecně nebudou považovány za způsobilé pro podporu z JPD 2.

- nákup osobních automobilů

- výstavba, obnova nebo modernizace bytových domů a bytových jednotek

- běžné provozní/režijní výdaje nesouvisející s projektem

- zákonem nestanovené příspěvky zaměstnancům

- úroky

- splátky půjček a úvěrů

- DPH v případě, že má konečný příjemce nárok na odpočet DPH na vstupu

- správní, soudní a celní poplatky

- sankce, pokuty, penále a výdaje na právní spory

- výdaje na běžné opravy a údržbu

- výdaje na reprezentaci

- daň z příjmů, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, daň silniční a místní poplatky

# Kontroly realizovaných projektů

Terminologii programu JPD 2 se člení kontroly do tří základních druhů, které mohou probíhat buď jako plánované, nebo jako neplánované kontroly:

- předběžná -     EX-ANTE

- průběžná -       INTERIM

      - Interim bez žádosti o proplacení

      - Interim se žádostí o proplacení

- následná   -      EX-POST

Pro provádění kontrol jsou stanoveny kontrolní postupy spočívající v :

- ověřování údajů uvedených v žádosti o finanční pomoc z programu JPD 2 (ex-ante – předběžná kontrola);

- průběžném sledování realizace projektů až do jejich ukončení a vyúčtování 
(interim – průběžná kontrola);

- následném ověřování dodržování podmínek uvedených v Rozhodnutí po ukončení projektu (ex-post – následná kontrola).

## předběžné kontroly:

U všech registrovaných žádostí o podporu z programu probíhá administrativní kontrola jako součástí kontroly přijatých projektů (kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti).

Kontrolu provádí instituce, na kterou byl Řídícím orgánem delegován příjem projektů (dle opatření)

fyzické kontroly ex-ante jsou prováděny u vzorku žádostí schválených regionální radou ještě před vydáním Rozhodnutí.

Seznam žádostí, u kterých bude provedena fyzická kontrola ex-ante, stanoví pobočka Centra pro regionální rozvoj na základě závěrů provedené analýzy rizik.

Pokud žadatel realizuje výběrové řízení před vydáním Rozhodnutí, má CRR možnost kontrolovat průběh výběrového řízení zpětně (dle předložené dokumentace z výběrového řízení – zpráva ze zasedání hodnotitelské komise, vlastní smlouva s dodavatelem, související dokumentace). CRR si může vyžádat příslušnou dokumentaci již v průběhu ex-ante kontrol. Žadatel může přípravu výběrového řízení konzultovat s pobočkou CRR.

## průběžné kontroly:

U kontrol interim probíhá vždy administrativní kontrola, kterou provádí  pobočka CRR.

Fyzické kontroly interim jsou prováděny pouze u vzorku projektů stanoveném pobočkou CRR na základě analýzy rizik a plánují se na  pobočce CRR v závislosti na termínech uvedených u příslušného projektu v softwaru (podání žádosti o proplacení – kontrola interim se žádostí o proplacení) nebo je jejich termín určen v souvislosti s aktuální potřebou kontroly (žádost o změnu Rozhodnutí, oznámení 
o změně projektu, kontrola postupu zadávání veřejných zakázek, apod. – kontrola interim bez žádosti 
o proplacení).

Průběžných kontrol může být více v závislosti na složitosti projektu a počtu jednotlivých etap zároveň jedna etapa může být kontrolována vícekrát.

## následné kontroly:

Kontroly ex-post jsou prováděny pouze u vzorku projektů stanoveném pobočkou CRR na základě analýzy rizik a plánují se na pobočce CRR v závislosti na termínech uvedených u příslušného projektu v softwaru (náběh nových pracovních míst, ukončení sledování výsledků realizovaného projektu) nebo je jejich termín určen v souvislosti s aktuální potřebou kontroly.

Kontroly ex-post spočívají ve fyzické kontrole, jejíž součástí je i kontrola souvisejících dokladů. Následné kontroly mohou být také opakované v závislosti na složitosti, případně ohrožení výsledků realizace projektu.

## základní práva a povinnosti kontrolované osoby:

- být informován o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem;

- vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě z velmi vážných důvodů; kontrolovaná osoba je povinna navrhnout náhradní termín nejpozději do 7 kalendářních dnů od navrhovaného dne;

- u kontrol interim a ex-post doložit své vyjádření k zápisu, a to do 7 kalendářních dnů od doručení zápisu;

- vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se zúčastnit a zdržet se jednání 
a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;

- předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole projektu financovaného z programu;

- umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti 
a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly;

- uchovávat Rozhodnutí včetně dodatků  a veškeré  účetní doklady týkající se poskytnuté pomoci u příjemců podpory po dobu 10 let od ukončení financování projektu

- přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou.

## kontrolou pověřené osoby:

Konečný příjemce se podpisem Podmínek Rozhodnutí zavazuje umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům Sekretariátu Regionální rady, Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek uvedených v Rozhodnutí po dobu realizace projektu a dále po dobu 5 let od vydání Rozhodnutí.

Stejné ustanovení bude obsaženo v dodavatelské smlouvě mezi konečným příjemcem a vybraným dodavatelem.

# Publicita projektu

Konečný příjemce je povinen informovat veřejnost, že jeho projekt byl financován z finanční pomoci strukturálních fondů EU z JPD 2.

Za tímto účelem může dle typu projektu konečný příjemce využít jednu z následujících forem propagačních prostředků:

velkoplošné reklamní panely (cedule, billboardy),

pamětní desky,

plakáty,

informační materiály (brožury, letáky, oznámení, skládačky, apod.),

informační materiály předávané elektronickou cestou nebo

v podobě informační akce.

Konečný příjemce je povinen dodržovat pravidla pro jednotlivé nástroje publicity týkající se formy, vzhledu, velikosti, doby trvání těchto aktivit a jejich umístění viz dále.

Propagační materiál musí obsahovat informace, že daný projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU (může zmínit konkrétní fond, který spolufinancuje akce v rámci JPD 2: Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF a výši dotace z tohoto fondu). Povinností je zobrazení standardních log JPD 2 a EU, jejichž použití se řídí Grafickým manuálem JPD 2.

Doporučujeme umístění log v horní části propagačního materiálu v pořadí logo JPD 2, EU. Dále v pořadí je možné uvést další loga např. MMR, HMP.

Vše naleznete na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/jpd2 pod odkazem Dokumenty „Oficiální logo JPD Cíl 2“  a také na

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics2_en.htm.

Náklady na publicitu jsou způsobilými výdaji projektu, pokud jsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje projektu.

Úspěšný žadatel je povinen uchovat veškeré doklady související s publicitou projektu pro případ kontroly.

V případě, že požadavky na publicitu programu JPD 2 nebudou ze strany konečného příjemce řádně splněny, může být požadováno vrácení části poskytnutých finančních prostředků.

Informační a propagační opatření určená pro širokou veřejnost zahrnují:

- u investic do infrastruktury s celkovými náklady vyššími než 3 mil. € pro všechny akce:

  - postavení velkoplošných reklamních panelů na místě realizace projektu;

  - umístění trvalých pamětních desek na místech přístupných široké veřejnosti,

- u projektů zaměřených na vzdělávání:

  - informaci pro příjemce vzdělávacích opatření o tom, že se účastní opatření financovaného Evropskou unií;

  - opatření zaměřená na to, aby si široká veřejnost uvědomila roli Evropské unie v souvislosti s financováním akcí zaměřených na odborné vzdělávání, zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů;

- u investic do podniků, opatření na rozvoj místního potenciálu a ostatních opatření s finanční spoluúčastí Evropské unie:

  - informaci pro příjemce o jejich účasti na akci spolufinancované Evropskou unií způsoby popsanými v následující kapitole.

Pravidla pro technické prostředky při zajišťování publicity

Aby byla zajištěna viditelnost opatření spolufinancovaných ze strukturálních fondů, je konečný příjemce odpovědný za to, že jsou dodržována dále uvedená pravidla:

Velkoplošné reklamní panely

je nutno umístit na místě investičních akcí financovaných z JPD 2. jejichž náklady překročí částku 3 mil. €. Velikost velkoplošných reklamních panelů, měla by odpovídat rozsahu akce (min však 2x2 m).

obsahují plochu vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Evropské unie. Část velkoplošného reklamního panelu vyhrazená spoluúčasti EU musí splňovat následující kritéria:

- tato část zaujímá nejméně 25 % celkové plochy velkoplošného reklamního panelu;

- zobrazuje standardní logo EU a následující text, který je uspořádán takto (horizontálně i vertikálně):

| LOGO EU | tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ a MMR) |
| --- | --- |

- logo EU musí odpovídat platným specifikacím, která nalézt v manuálu EU http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics2_en.htm;

- písmena použitá pro uvedení finanční spoluúčasti Evropské unie musí být stejně velká jako písmena pro národní, regionální údaje, typ písma však může být jiný;

- dotyčný fond ERDF může být jmenován.

musí obsahovat logo JPD 2, v případě finanční účasti MMR i logo MMR. Doporučuje se logo hlavního města Prahy, městských částí (pokud existuje), případně kontraktora,

jestliže příslušné orgány nainstalují velkoplošný reklamní panel, oznamující jejich vlastní účast na financování projektu, musí být pomoc Evropské unie oznámena na zvláštním velkoplošném reklamním panelu. V takových případech výše zmíněné předpisy týkající se účasti EU platí obdobně,

velkoplošné panely se umisťují na okraji komunikace či označují místo realizace projektu,

velkoplošné panely se instalují nejpozději po ukončení realizace projektu, tj. před podáním žádosti o proplácení,

velkoplošné reklamní panely se odstraňují nejpozději šest měsíců po ukončení prací a nahrazují se pamětními deskami.

Pamětní desky

trvalé pamětní desky se umisťují na místech projektů (nově postavených či zrekonstruovaných), které jsou přístupné široké veřejnosti (nádraží, silnice, mosty, budovy, instituce, školící střediska, nemovitosti pro podnikání atd.) a které byly spolufinancovány z JPD 2,

musí obsahovat logo EU,

musí obsahovat větu o spolufinancování Evropskou unií: „Tento název projektu/objektu je spolufinancován Evropskou unií“ nebo Tento název objektu byl vybudován/ rekonstruován v letech …. za finančního přispění Evropské unie, možno použít i Evropským fondem pro regionální rozvoj příp. výši příspěvku,

doporučuje se minimální velikost 300 x 400 mm,

umístění pamětních desek se doporučuje na dobře viditelném místě daného objektu, tak aby nenarušily jeho ráz a charakter, především s ohledem na historické a stavební prvky, včetně vlastního provedení umístěné desky.

musí obsahovat logo JPD 2, v případě finanční účasti MMR i logo MMR. Doporučuje se logo hlavního města Prahy.

u projektů hmotných investic do podniků se umisťují pamětní desky na období jednoho roku.

spoluúčast EU je nutno uvést i tehdy, jestliže se konečný příjemce rozhodne instalovat velkoplošné reklamní panely a pamětní desky, vydat publikace nebo provést jiná informační opatření u projektů, jejichž celkové náklady činí méně než 3 mil. €.

Plakáty

Konečný příjemce je povinen, za účelem informování široké veřejnosti o úloze Evropské unie při rozvoji partnerství, odborného vzdělání a zaměstnanosti skupin obyvatel, v oblasti partnerství a investic do podniků, zajistit umístění plakátů s uvedením příspěvku EU (ERDF) v zařízeních subjektů, které provádějí akce financované z JPD 2 nebo jich využívají (zařízení odborného vzdělávání, průmyslové a obchodní komory, školící střediska, agentury pro regionální rozvoj apod.).

na plakátu musí být zobrazeno standardní logo EU a JPD 2,

musí být umístěny na viditelném a veřejně přístupném místě v sídle společnosti realizující projekt,

minimálně po dobu realizace projektu,

minimální rozměr plakátu je A4,

po ukončení realizace projektu zváží konečný příjemce instalaci pamětní desky.

Informační a komunikační materiál

U publikací (brožury, skládačky, letáčky, informační sdělení) o investicích spolufinancovaných z JPD 2:

je na titulní straně zřetelně uvedena spoluúčast Evropské unie, logo EU a JPD 2, pokud je to vhodné, údaje o příslušném fondu,

obsahují odkazy na subjekty zodpovědné za obsažené informace a na řídící orgán JPD 2.

Tiskové zprávy a informace zaměřené na místní média (tisk, rozhlas a televizi) s příslušnými odkazy na podíl EU jsou užitečným prostředkem pro oslovení široké veřejnosti.

U materiálu předávaného elektronickou cestou (webové stránky, databáze zřízená pro potenciální příjemce) nebo u audiovizuálního materiálu obdobně platí výše uvedené zásady.

Webové stránky příjemce

Musí být uveden příspěvek Evropské unie, případně dotyčného fondu, logo EU a JPD 2 alespoň na domovské stránce a musí obsahovat odkaz (hyperlink) k webovým stránkám http://www.strukturalni-fondy.cz/jpd2.

Informační akce

Při informačních akcích (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním akcí spolufinancovaných z JPD 2 musí organizátoři zřetelně poukázat na spoluúčast EU tím, že v jednacích sálech umístí evropskou vlajku a na dokumentech použijí logo EU a JPD 2.

# Podmínky pro zadávání zakázek

  - Výběrové (zadávací) řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a podle  těchto podmínek  může žadatel/konečný příjemce pomoci zahájit až po 1. květnu 2004;

  - žadatel/konečný příjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a průběh výběru dodavatele náležitě dokladovat dle platného zákona v případě, že bude podléhat zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

  - v případě poskytnutí veřejných prostředků se předmětem zakázky stává dle charakteristiky projekt, na který byla podána žádost, buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat jako celek jednu veřejnou zakázkou). Funkčně ucelené části se určují dle běžného postupu a v souladu s obecnou praxí, která se aplikuje v souvislosti se zákonem č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách;

  - v případě, že předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč bez DPH a veřejná zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce bude z více než 50 % financována veřejným zadavatelem, bude se postupovat podle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v plném rozsahu

Pokud cena předmětu zakázky bude přesahovat 2 mil. Kč, ale zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce nebude z více než 50 % financována veřejným zadavatelem, a v případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky nebude přesahovat 2 mil. Kč bez ohledu na výši spolufinancování veřejným zadavatelem, má žadatel možnost postupovat podle svých zvyklostí pro zadávání podlimitních zakázek nebo se může řídit metodikou Řídícího orgánu JPD 2 pro zadávání těchto zakázek, která je k dispozici ke stažení na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy/jpd2 v sekci 4.výzva:

    - u zakázek jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 500.000,- Kč    nebude realizováno výběrové řízení z více zájemců,

    - u zakázek jejichž předpokládaná cena předmětu zakázky přesáhne 500.000,--Kč a nepřesáhne 2,000.000,--Kč, respektive přesáhne 2,000.000 ,- Kč, ale nejde o více jak 50% financování veřejným zadavatelem

## Podmínky pro poskytnutí finanční pomoci v rámci JPD 2 z hledisky zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách:

  - Metodický postup vypracovaný Odborem veřejných investic MMR k zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách je k dispozici ke stažení na internetových stránkách: www.strukturalni-fondy/jpd2 v sekci 4.výzva:

  - Výběrové (zadávací) řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  a podle bodu  těchto podmínek  může žadatel/konečný příjemce pomoci zahájit až po 1. květnu 2004;

  - žadatel/konečný příjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (před realizací projektu) a průběh výběru dodavatele náležitě dokladovat dle platného zákona, v případě, že bude podléhat zákonu č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách;

  - V případě, že předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč bez DPH a veřejná zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce bude z více než 50 % financována veřejným zadavatelem, bude se postupovat podle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v plném rozsahu

  - V případě poskytnutí veřejných prostředků se předmětem zakázky stává dle charakteristiky projektu, na který byla podána žádost, buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat projekt jako celek jednou veřejnou zakázkou). Funkčně ucelené části se určují dle běžného postupu a v souladu s obecnou praxí, která se aplikuje v souvislosti se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

# Footnotes

Individuální projekty budou podávány ve všech opatření, kromě dílčího opatření 2.2.1.

Jde-li o grantové schéma (dílčí opatření 2.2.1), je konečným příjemcem hl. m. Praha, konečnými uživateli jsou pak jednotlivé malé a střední podniky.

§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

Nová definice malých a středních podniků vymezená v Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25.2.2004 (nahrazuje stávající přílohu I Nařízení Komise (ES) č. 70/2001)

Tato nezávislost se zkoumá do 3. úrovně vlastnictví podniku. Podrobněji viz informace řídícího orgánu JPD 2 na www.strukturalni-fondy.cz/jpd2

Vymezení obsahu operačního programu - viz článek 18 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999

V návaznosti na čl. 39 Nařízení  Rady (ES) č. 1260/1999 a Nařízení Komise (ES) č. 448/2001.

§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.

Nařízení Komise (ES) č. 69/2001.

Prostředky z rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy mohou být konečnému příjemci poskytnuty po schválení Usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy a po podepsání smlouvy o spolufinancování mezi Magistrátem a konečným příjemcem.

Podrobnosti o využívání strukturálních fondů jsou stanoveny zejména v Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Podrobnosti o ERDF pak v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 o Evropském fondu regionálního rozvoje.

(§ 2 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře) a v článcích 87-89 Smlouvy o založení ES.

viz. např. výkaz Českého statistického úřadu Práce 2-04

Musí jít o zaměstnance, kteří mají s daným zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu a jsou s ním v pracovním poměru. Nezahrnují se osoby, které pracují podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o  pracovní činnosti podle § 236 a 237 zákona č. 65/1965 Sb., Zákoník práce.

V souladu s legislativou ES, zejména s článkem 30 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999,  s Nařízením Komise (ES)

č. 1685/1999 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 a v souladu s legislativou ČR.

V současné době je připravována novela zákona, která upraví vymezení drobných, malých a středních podnikatelů v souladu s předpisy EU (příloha č.I. Nařízení Komise (ES) č.70/2001).

Novela zákona si klade za cíl harmonizovat české právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny s právem Evropských společenství, zejména vybudovat českou část evropské soustavy Natura 2000 a zajistit nástroje pro ochranu těchto území.

V současné době se připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, jehož účelem bude komplexně upravit oblast veřejného práva v ČR a zapracovat nové předpisy práva ES. Nový zákon musí být platný nejpozději do 31.1.2006.

včetně dodržování vyhlášky č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě v případě subjektů, kterých se to týká.

Výjimku mohou tvořit např. infrastrukturní projekty, kdy do projektu vstupuje více veřejných subjektů - partnerů, kterým bude realizací projektu zhodnocen majetek, který je jim svěřen na základě právní normy; v tomto případě může být majetek pořízený z poskytnuté dotace převeden konečným příjemcem na tyto partnery, nikoliv na další subjekty.

S výjimkou investic, na které se vztahuje čl. 29 odst. 4 , Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č. 12.

Na internetových stránkách  www.strukturalni-fondy.cz/jpd2 v sekci Dokumenty  je k dispozici Formulář pro udělení výjimky z vybraného území JPD 2 a další informace o programu JPD 2.

Za zahájení stavby se považuje den, v němž byly započaty práce na vlastním provádění stavby, přičemž započetí těchto prací lze prokazatelně ověřit (např. záznamem ve stavebním deníku).

Při výběru autorizovaného auditora resp. auditorské společnosti je možné vycházet ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR (www.kacr.cz).

Lze volně stáhnout na: www. strukturalni-fondy.cz/jpd2

V tomto případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci.

Na tyto prostředky je ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. nahlíženo jako na prostředky státního rozpočtu.

Podpora podnikajícím FO a PO.

Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách apod.

Metodická příručka ke způsobilosti výdajů je k dispozici ke stažení na internetové stránce: http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008001001008

hodnota stavebních prací může být stanovena na základě jakéhokoli ceníku stavebních prací (např. Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací, vydaného URS Praha; Sborníků cen stavebních prací, vydané RTS a.s. Brno, apod.). Žadatelem musí uvést, který ceník pro určování hodnoty stavebních prací použil.

Informace lze nalézt  také v dokumentu: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/pdf/europaid_guidelines_en.pdf.

v současné době se připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, jehož účelem bude komplexně upravit oblast veřejného práva v ČR a zapracovat nové předpisy práva ES. Nový zákon musí být platný nejpozději 31.1.2006.

dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona

viz. § 2 odst. 1 písm. b) zákona

v současné době se připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, jehož účelem bude komplexně upravit oblast veřejného práva v ČR a zapracovat nové předpisy práva ES. Nový zákon musí být platný nejpozději 31.1.2006.

# Text boxes

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 
regionu soudržnosti Praha 2004 – 2006

Příručku pro žadatele vydává pro 4. výzvu 
Řídící orgán  JPD Praha pro Cíl 2 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR