Vzhledem k tomu, že připojení České republiky k Evropské Unii nabývá stále na reálnosti, nabývá tím i na významu téma informovanosti veřejnosti o aspektech tohoto přistoupení stejně jako téma, jakým směrem má evropská integrace dále pokračovat.

Z tohoto důvodu Odbor zahraničních vztahů MHMP přivítal nabídku na účast v projektu, který se zaměřuje na zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku EU v době před plánovaným referendem ke vstupu ČR do EU. Zajímavé bude jistě i získání informací o představách mládeže a tzv. „opinion-makerů“ na budoucnost Evropské unie. Všechny části projektu vhodně doplňují komunikační strategii města a umožní spolufinancování některých plánovaných akcí (např. prezentace města v rámci oslav Shummanova Dne) ze zdrojů EU.

Projekt je koordinován Vídeňským Info Pointem, všechny části projektu (kromě závěrečné konference ve Vídni) jsou realizovány v jednotlivých státech relativně nezávisle a na základě spolupráce partnerů v jednom každém státě. Hlavní město Praha bude proto při realizaci projektu úzce spolupracovat s Unií mladých federalistů.

# Pro realizaci některých částí projektu (např. workshopy) je možné Na některých částech projektu je možné spolupracovat i s jinými subjekty (např. ICEU, MZV, EUROCITIES apod.) popř. zajistit i financování z jiných zdrojů.

Partneři projektu:

- Rakousko	       Info Point Europe Vienna (project co-ordinator)

Austrian Society for European Affairs

City of Vienna - International Relations Department

European Federalist Movement Austria

Young European Federalists Austria

Institute for the Danube Region and Central Europe

Vienna Business Agency – Office for Central and Eastern Europe

- Bulharsko	       City of Stara Zagora

Union of European Federalists Bulgaria

- Česká republika  City of Prague – International Affairs Department

Union of European Federalists Czech Republic

- Itálie		       Info Point Europe Modena

City of Modena – Progetto Europa

- Maďarsko            European Movement Hungary

Teleki Laszlo Institute

- Polsko		       Warsaw City Hall – European Integration Department

Robert Schuman Foundation

- Řecko	Young European Federalists

Info Point Europe Lamia

Info Point Europe Komotini

- Slovensko	      Europe Info Centre Bratislava

- Slovinsko	      City of Ljubljana - International Affairs Department

Young European Federalists Slovenia

Části projektu:

### Všechny části projektu jsou tematicky zaměřeny na budoucnost Evropy

- výzkum na klíčová témata budoucnosti Evropy

- veřejná soutěž

- workshopy

- konference ve Vídni

- Akce pro veřejnost – Schumanův den

- webová stránka

1. Výzkum mínění “opinion-makerů” na klíčová témata budoucnosti Evropy (formou interview s významnými osobnostmi veřejného života, které jsou seznámeny s reáliemi evropské integrace)

| cíl | získat informaci o tom, jaké povědomí a představy mají představitelé různých skupin společnosti o Evropské unii a o její budoucí podobě |
| --- | --- |
| cílová skupina | opinion-makers, osobnosti z různých oblastí, zejména ti, kteří se zabývají problematikou EU. Celkem minimálně 30 osob, rovnoměrné rozložení mezi jednotlivými skupinami (politici, studenti, mládežnické organizace, církev, hospodářské asociace, podnikatelé, armáda apod.) |
| formát | výzkum se bude provádět formou osobních rozhovorů na jednotlivá témata uvedená v dotazníku |
| výstup | řešitel zpracuje na základě získaných informací od respondentů k jednotlivým otázkám souhrnnou hodnotící zprávu |
| termín | konec roku 2002 |
| EU funding | 500 EUR |
| řešitel | UEF CZ |

2. Soutěž pro veřejnost : “Budoucnost Evropy: S vaším názorem se počítá”

| cíl | zvýšit povědomí veřejnosti o EU a jejím rozšíření; zapojit veřejnost do debaty o budoucnosti EU |
| --- | --- |
| cílová skupina | veřejnost |
| formát | vyhlásit soutěž prostřednictvím inzerátu v celostátním deníku (minimálně 1/8 strany) a dalšími možnými způsoby (web, letáky s propagující mj. www.citizens.eu.org apod.) |
|  | do soutěže lze přihlásit příspěvek v libovolné podobě (esej, výtvarné dílo, projekt apod.), který vyjadřuje autorův názor na podobu budoucí EU |
|  | sestavit porotu, která bude vybírat z příspěvků, záštita nad soutěží osobami senátora Kroupy (předseda UEF) a primátora HMP |
| výstup | informace na webu o vítězích + předání cen na workshopu (viz dále) |
| termín | termín přihlášek 20.12, |
|  | výběr vítěze do 9.1.2003 |
|  | vyhlášení vítězů v rámci konference v Praze (únor 2003) |
| EU funding | ceny pro vítěze soutěže (cesta do Bruselu, hodinky a deštník) drobné dárky pro všechny zúčastněné může poskytnout město nebo jiný partner |
| řešitel | MHMP |

3. Workshopy

| cíl | uspořádat workshop na některé z aktuálních témat o budoucnosti EU |
| --- | --- |
| cílová skupina | odborníci přes EU, politici, účastníci veřejné soutěže, veřejnost |
| formát | 3 samostatné workshopy nebo jedna konference se třemi paralelními workshopy (výhodnější vzhledem k úspoře nákladů a organizační přípravy) |
|  | témata: je možné vycházet z výsledků dotazníkového šetření, budoucnost EU, rozšíření |
|  | každý workshop je možné pořádat s jiným partnerem; worskhopy se mohou konat v různých městech |
|  | V rámci workshopu předat ceny vítězům veřejné soutěže |
| výstup | Info na WWW, písemná zpráva z workshopu (summary) |
| termín | leden-březen |
| EU funding | 50% deklarovaných nákladů, maximálně však 500EUR/workshop |
| řešitel | MHMP/ UEF CZ |

- Konference ve Vídni

Konference ve Vídni bude závěrečnou akcí, na které budou prezentovány dosavadní výsledky projektu.

A) „Simulation game on the convention“ 27.3. a 28.3.

účastníci: mládež ve věku cca 18 – 25 let ze zemí partnerů projektu (8 účastníků z každé země) téma: hra na zasedání konventu – budou vybrána 1-2 témata pro jednání

pravidla: každý z přítomných bude zastupovat konkrétního člena konventu

program 	27.3. dopoledne: úvod

27.3. odpoledne: „jednání konventu“ - diskuse k vybranému tématu

28.3. pokračování „jednání konventu“ diskuse a přijímání rozhodnutí

29-30.3. hlavní konference: „The Future of Europe: Our opinion counts“ (viz dále)

podmínky - financování:

ubytování – youth hostel (hradí pořadatelé) – 4noci

doprava – do Vídně – nejlevnější možný způsob (autobus, vlak 2.tř., auto) 30% hradí účastník (příjezd 26.3)

- ve Vídni – účastníci obdrží jízdenku na MHD

B) konference 28.3-30.3 „The Future of Europe: Our opinion counts“

účastníci: politici, odborníci přes EU ze zemí partnerů projektu a účastníci „hry na konvent“, novináři

zahájení 28.3. v podvečer, ukončení 29.3. večer

program: závěry z proběhlých částí projektu + plenary session + workshopy (témata budou upřesněna)

podmínky – financování:

každá země deleguje 6 účastníků (návrh ministr zahr. věcí, senátor, primátor HMP, dva delegáti za partnery a 1 novinář – z partnerského média)

ubytování: hotel (hradí pořadatelé)

doprava: do Vídně: nejlevnější možný způsob (autobus, vlak 2.tř., auto) 50% hradí účastník (příjezd 28.3)

5. Akce pro veřejnost

| cíl | u příležitosti oslav „European Day“ provozovat informační stánek |
| --- | --- |
| cílová skupina | veřejnost |
| formát | zajistit provoz 1-4 informačních stánků v rámci oslav European Day – podmínkou je, že to musí být extra stánek věnovaný projektu |
|  | stánky mohou být v různých městech |
|  | 1 stánek může být s programem – vystoupení politiků apod. |
| výstup | Info na WWW, zpráva (+foto) |
| termín | v rámci oslav Evropského dne |
| EU funding | 50% deklarovaných nákladů (max 1875 EUR) |
| řešitel | MHMP/ UEF CZ + projednat s ICEU a MZV |

Výše popsaný návrh projektu je vhodnou příležitostí a námětem, jak přispět k zvýšení povědomí obyvatel Prahy o evropské integraci, zejména v období před referendem o vstupu ČR do EU.